## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
DHA30M260226-4 | DHA30M260226 | 4 | 5 | TO-3P | NT | 3019 | NT-04 | 1400 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:09:23 | 129.39
DHA30M260255-4 | DHA30M260255 | 4 | 5 | TO-3P | NT | 4743 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 10:31:10 | 2026-08-12 11:54:52 | 83.7
SLW24F261300-6 | SLW24F261300 | 6 | 5 | TO-220FJ(毛面) | NT | 5754 | NT-07 | 4600 | 2026-08-12 11:52:00 | 2026-08-12 13:07:03 | 75.05
SLW47M260766-1 | SLW47M260766 | 1 | 5 | TO-3P | NT | 11939 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 11:54:52 | 2026-08-12 15:25:33 | 210.69
XNE19U250108-1 | XNE19U250108 | 1 | 4 | DIP24 | NT | 603 | NT-04 | 1400 | 2026-08-12 12:09:23 | 2026-08-12 12:35:13 | 25.84
SLW24F261207-1 | SLW24F261207 | 1 | 4 | TO-220F(毛面) | NT | 2848 | NT-04 | 1400 | 2026-08-12 12:35:13 | 2026-08-12 14:37:17 | 122.06
SLW43JB260367-5 | SLW43JB260367 | 5 | 4 | TO-263FC | NT | 11251 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 12:43:40 | 2026-08-12 15:24:24 | 160.73
SLW43JB260367-9 | SLW43JB260367 | 9 | 4 | TO-263FC | NT | 11251 | NT-07 | 4600 | 2026-08-12 13:07:03 | 2026-08-12 15:33:48 | 146.75
SLW53P260681-1 | SLW53P260681 | 1 | 4 | TO-247(IGBT) | NT | 12641 | NT-03 | 4200 | 2026-08-12 13:55:24 | 2026-08-12 16:56:00 | 180.59
SLW14B260487-10 | SLW14B260487 | 10 | 4 | PDFN-3X3-A | NT | 13430 | NT-04 | 1400 | 2026-08-12 14:37:17 | 2026-08-13 00:12:51 | 575.57
SLW45F260883-1 | SLW45F260883 | 1 | 3 | TO-220FW(毛面) | NT | 534 | NT-05 | 2200 | 2026-08-12 14:56:39 | 2026-08-12 15:11:13 | 14.56
SLW45F260682-1 | SLW45F260682 | 1 | 3 | TO-220FW(毛面) | NT | 645 | NT-05 | 2200 | 2026-08-12 15:11:13 | 2026-08-12 15:28:48 | 17.59
SDX28AU260344-1 | SDX28AU260344 | 1 | 3 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | NT | 9971 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 15:24:24 | 2026-08-12 17:46:50 | 142.44
SLW38H260548-3 | SLW38H260548 | 3 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 14643 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 15:25:33 | 2026-08-12 19:43:58 | 258.41
SLW42P261066-1 | SLW42P261066 | 1 | 3 | TO-247 | NT | 16358 | NT-05 | 2200 | 2026-08-12 15:28:48 | 2026-08-12 22:54:56 | 446.13
SLW22H260725-1 | SLW22H260725 | 1 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 28194 | NT-07 | 4600 | 2026-08-12 15:33:48 | 2026-08-12 21:41:33 | 367.75
SLW23F261176-1 | SLW23F261176 | 1 | 3 | TO-220FW(毛面-堵孔) | NT | 72616 | NT-03 | 4200 | 2026-08-12 16:56:00 | 2026-08-13 10:13:22 | 1037.37
5X6-1.0-26061121-1 | 5X6-1.0-26061121 | 1 | 2 | 工程样品 | NT | 110 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 17:46:50 | 2026-08-12 17:48:24 | 1.57
SLW23F261178-4 | SLW23F261178 | 4 | 2 | TO-220FW(毛面-堵孔) | NT | 3264 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 17:48:24 | 2026-08-12 18:35:02 | 46.63
HRW69AJ260058-1 | HRW69AJ260058 | 1 | 2 | TO-264-3L | NT | 3384 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 18:35:02 | 2026-08-12 19:23:23 | 48.34
HRW69AJ260062-1 | HRW69AJ260062 | 1 | 2 | TO-264-3L | NT | 4189 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 19:23:23 | 2026-08-12 20:23:13 | 59.84
SLW35H260867-5 | SLW35H260867 | 5 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 4763 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 19:43:58 | 2026-08-12 21:08:01 | 84.05
220FW-M26061102-1 | 220FW-M26061102 | 1 | 2 | TO-220FW(毛面-堵孔) | NT | 5749 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 20:23:13 | 2026-08-12 21:45:21 | 82.13
SLW38H260395-2 | SLW38H260395 | 2 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 10841 | NT-06 | 4600 | 2026-08-12 20:41:06 | 2026-08-12 23:02:30 | 141.4
FXN10P260353-1 | FXN10P260353 | 1 | 1 | TO-247 | NT | 155 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 21:08:01 | 2026-08-12 21:10:45 | 2.74
247P-26061003-1 | 247P-26061003 | 1 | 1 | 工程样品 | NT | 269 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 21:10:45 | 2026-08-12 21:15:30 | 4.75
MTN39AM260042-1 | MTN39AM260042 | 1 | 1 | TOLL-8L | NT | 381 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 21:15:30 | 2026-08-12 21:22:13 | 6.72
SLW57Q260689-4 | SLW57Q260689 | 4 | 1 | TO-220CB(毛面) | NT | 775 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 21:22:13 | 2026-08-12 21:35:54 | 13.68
SLW57Q260689-8 | SLW57Q260689 | 8 | 1 | TO-220CB(毛面) | NT | 775 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 21:35:54 | 2026-08-12 21:49:34 | 13.68
KJX72AN250004-1 | KJX72AN250004 | 1 | 1 | TOLT | NT | 1300 | NT-07 | 4600 | 2026-08-12 21:41:33 | 2026-08-12 21:58:30 | 16.96
SYT37JB250896-1 | SYT37JB250896 | 1 | 1 | TO-263(毛面) | NT | 1300 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 21:45:21 | 2026-08-12 22:03:55 | 18.57
SLW57P260984-5 | SLW57P260984 | 5 | 1 | TO-247(IGBT) | NT | 1635 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 21:49:34 | 2026-08-12 22:18:26 | 28.85
SLW32Q260879-7 | SLW32Q260879 | 7 | 1 | TO-220CB(毛面) | NT | 2053 | NT-07 | 4600 | 2026-08-12 21:58:30 | 2026-08-12 22:25:17 | 26.78
SLW32AR260110-6 | SLW32AR260110 | 6 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | NT | 4297 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 22:03:55 | 2026-08-12 23:05:18 | 61.39
SLW38S260130-6 | SLW38S260130 | 6 | 1 | TO-247S | NT | 4508 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 22:18:26 | 2026-08-12 23:37:59 | 79.55
SLW38S260130-8 | SLW38S260130 | 8 | 1 | TO-247S | NT | 4508 | NT-07 | 4600 | 2026-08-12 22:25:17 | 2026-08-12 23:24:05 | 58.8
SLW35H260898-2 | SLW35H260898 | 2 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 4735 | NT-05 | 2200 | 2026-08-12 22:54:56 | 2026-08-13 01:04:04 | 129.14
HWE25F261260-5 | HWE25F261260 | 5 | 1 | TO-220MF(光面-堵孔) | NT | 4890 | NT-06 | 4600 | 2026-08-12 23:02:30 | 2026-08-13 00:06:17 | 63.78
SLW23F260768-8 | SLW23F260768 | 8 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | NT | 4906 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 23:05:18 | 2026-08-13 00:15:24 | 70.09
SLW23F260768-5 | SLW23F260768 | 5 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | NT | 4907 | NT-07 | 4600 | 2026-08-12 23:24:05 | 2026-08-13 00:28:05 | 64
SLW33H260691-4 | SLW33H260691 | 4 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 5165 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 23:37:59 | 2026-08-13 01:09:08 | 91.15
SLW45F261278-1 | SLW45F261278 | 1 | 1 | TO-220F(毛面) | NT | 7084 | NT-06 | 4600 | 2026-08-13 00:06:17 | 2026-08-13 01:38:41 | 92.4
SLW45F261127-1 | SLW45F261127 | 1 | 1 | TO-220FW(毛面) | NT | 7209 | NT-04 | 1400 | 2026-08-13 00:12:51 | 2026-08-13 05:21:48 | 308.96
SLW32AR260107-5 | SLW32AR260107 | 5 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | NT | 15052 | NT-08 | 4200 | 2026-08-13 00:15:24 | 2026-08-13 03:50:25 | 215.03
SLW39JB260318-8 | SLW39JB260318 | 8 | 1 | TO-263FC | NT | 15708 | NT-07 | 4600 | 2026-08-13 00:28:05 | 2026-08-13 03:52:58 | 204.89
WGW25F260515-1 | WGW25F260515 | 1 | 1 | TO-220F(毛面) | NT | 214424 | NT-05 | 2200 | 2026-08-13 01:04:04 | 2026-08-17 02:32:00 | 5847.93

## 初始WIP
预计完成时间 | 设备 | 数量 | 工艺路线 | 投产时间
2026-08-12 10:21:26 | NT-08 | 2411 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 2026-08-12 09:47:00
2026-08-12 10:30:13 | NT-05 | 4518 | TO-247 | 2026-08-12 08:27:00
2026-08-12 10:31:10 | NT-09 | 6130 | TO-3P | 2026-08-12 08:43:00
2026-08-12 10:12:17 | NT-03 | 1140 | TOLT | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-12 10:01:38 | NT-01 | 382 | TOLL-8L | 2026-08-12 09:54:00
2026-08-12 11:26:00 | NT-02 | 11201 | TO-220FW(毛面) | 2026-08-12 08:46:00
2026-08-12 14:56:39 | NT-05 | 13004 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:02:00
2026-08-12 20:41:06 | NT-06 | 63718 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 06:50:00
2026-08-12 11:52:32 | NT-03 | 33778 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 2026-08-12 03:50:00
2026-08-12 13:55:24 | NT-03 | 38179 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 04:50:00
2026-08-12 11:12:17 | NT-05 | 8554 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-12 07:19:00
2026-08-12 11:23:00 | NT-08 | 8750 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:18:00
2026-08-14 19:11:34 | NT-02 | 249520 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-12 07:47:00
2026-08-13 09:11:49 | NT-01 | 110641 | TO-263(毛面) | 2026-08-11 20:19:00
2026-08-12 10:52:09 | NT-01 | 5008 | TO-3P | 2026-08-12 09:12:00
2026-08-12 10:04:37 | NT-06 | 584 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 2026-08-12 09:57:00
2026-08-12 12:43:40 | NT-08 | 15447 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 09:03:00

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id