## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
DHA30M260219-9 | DHA30M260219 | 9 | 5 | TO-3P | PKG | 2996 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-12 10:00:02 | 2026-08-12 11:39:54 | 99.87
DHA30M260226-8 | DHA30M260226 | 8 | 5 | TO-3P | PKG | 3018 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 10:50:50 | 2026-08-12 11:38:29 | 47.65
SLW45F261280-1 | SLW45F261280 | 1 | 5 | TO-220F(毛面) | PKG | 5850 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 11:38:29 | 2026-08-12 13:10:51 | 92.37
DHA30M260219-2 | DHA30M260219 | 2 | 5 | TO-3P | PKG | 14615 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-12 11:39:54 | 2026-08-12 19:47:04 | 487.17
HRW69AJ260061-2 | HRW69AJ260061 | 2 | 4 | TO-264-3L | PKG | 139 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 13:10:51 | 2026-08-12 13:13:03 | 2.19
YJE23AI260018-2 | YJE23AI260018 | 2 | 4 | TO-263-7L | PKG | 829 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 13:13:03 | 2026-08-12 13:26:08 | 13.09
SLW46Q260859-10 | SLW46Q260859 | 10 | 4 | TO-220CB(毛面) | PKG | 3673 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 13:26:08 | 2026-08-12 14:24:08 | 57.99
SLW58Q260937-2 | SLW58Q260937 | 2 | 4 | TO-220CB(毛面) | PKG | 5326 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 14:24:08 | 2026-08-12 15:48:13 | 84.09
SLW55P261001-1 | SLW55P261001 | 1 | 4 | TO-247 | PKG | 6078 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 15:48:13 | 2026-08-12 17:24:12 | 95.97
SLWFCJ4122-1 | SLWFCJ4122 | 1 | 4 | TO-263(毛面) | PKG | 12339 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 17:24:12 | 2026-08-12 20:39:01 | 194.83
SLW28H260729-1 | SLW28H260729 | 1 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | PKG | 53701 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-12 19:47:04 | 2026-08-14 01:37:06 | 1790.03
SLW47M260789-2 | SLW47M260789 | 2 | 3 | TO-3P | PKG | 1204 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 20:39:01 | 2026-08-12 20:58:02 | 19.01
SLW23F261140-2 | SLW23F261140 | 2 | 3 | TO-220FW(毛面-堵孔) | PKG | 3495 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 20:58:02 | 2026-08-12 21:53:13 | 55.18
SLW23H260369-5 | SLW23H260369 | 5 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | PKG | 4388 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 21:53:13 | 2026-08-12 23:02:30 | 69.28
SLW57P260996-2 | SLW57P260996 | 2 | 3 | TO-247(IGBT) | PKG | 4716 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 23:02:30 | 2026-08-13 00:16:58 | 74.46
SLW65M260824-1 | SLW65M260824 | 1 | 3 | TO-3P | PKG | 6117 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 00:16:58 | 2026-08-13 01:53:33 | 96.58
CHJFCP4081-1 | CHJFCP4081 | 1 | 2 | 库领复测 | PKG | 95 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 01:53:33 | 2026-08-13 01:55:03 | 1.5
SLW14B260400-8 | SLW14B260400 | 8 | 2 | PDFN-3X3-A | PKG | 4447 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 01:55:03 | 2026-08-13 03:05:16 | 70.22
HRW69AJ260058-4 | HRW69AJ260058 | 4 | 2 | TO-264-3L | PKG | 4570 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 03:05:16 | 2026-08-13 04:17:25 | 72.16
SLW40F261055-3 | SLW40F261055 | 3 | 2 | TO-220FJ(毛面) | PKG | 9035 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 04:17:25 | 2026-08-13 06:40:05 | 142.66
SLW38H260395-8 | SLW38H260395 | 8 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | PKG | 10840 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 06:40:05 | 2026-08-13 09:31:14 | 171.16
SLW47M260765-1 | SLW47M260765 | 1 | 2 | TO-3P | PKG | 17292 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 09:31:14 | 2026-08-13 14:04:16 | 273.03
SLW38F261161-1 | SLW38F261161 | 1 | 2 | TO-220F(毛面) | PKG | 18940 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 14:04:16 | 2026-08-13 19:03:19 | 299.05
SLW44P260658-1 | SLW44P260658 | 1 | 2 | TO-247(IGBT) | PKG | 46290 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 19:03:19 | 2026-08-14 07:14:13 | 730.89
S247PW-26061504-1 | S247PW-26061504 | 1 | 1 | 工程样品 | PKG | 21 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 01:37:06 | 2026-08-14 01:37:48 | 0.7
247P-26062707-1 | 247P-26062707 | 1 | 1 | 工程样品 | PKG | 125 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 01:37:48 | 2026-08-14 01:41:58 | 4.17
SYT20AU260267-1 | SYT20AU260267 | 1 | 1 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | PKG | 590 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 01:41:58 | 2026-08-14 02:01:38 | 19.67
SLW35F260454-6 | SLW35F260454 | 6 | 1 | TO-220FW(毛面) | PKG | 662 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 02:01:38 | 2026-08-14 02:23:42 | 22.07
SLW57Q260689-9 | SLW57Q260689 | 9 | 1 | TO-220CB(毛面) | PKG | 775 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 02:23:42 | 2026-08-14 02:49:32 | 25.83
YJE25JB260474-1 | YJE25JB260474 | 1 | 1 | TO-263(毛面) | PKG | 2606 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 02:49:32 | 2026-08-14 04:16:24 | 86.87
SLW19H260824-10 | SLW19H260824 | 10 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | PKG | 2773 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 04:16:24 | 2026-08-14 05:48:50 | 92.43
SLW46JB260360-5 | SLW46JB260360 | 5 | 1 | TO-263(毛面) | PKG | 4341 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 05:48:50 | 2026-08-14 08:13:32 | 144.7
SLW38S260130-4 | SLW38S260130 | 4 | 1 | TO-247S | PKG | 4509 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-14 07:14:13 | 2026-08-14 08:25:24 | 71.19
SLW23F260768-9 | SLW23F260768 | 9 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | PKG | 4906 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 08:13:32 | 2026-08-14 10:57:04 | 163.53
SDX28AU260339-2 | SDX28AU260339 | 2 | 1 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | PKG | 6138 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-14 08:25:24 | 2026-08-14 10:02:19 | 96.92
SLW21H260912-6 | SLW21H260912 | 6 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | PKG | 10892 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-14 10:02:19 | 2026-08-14 12:54:18 | 171.98
SLW32AR260107-9 | SLW32AR260107 | 9 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | PKG | 15051 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 10:57:04 | 2026-08-14 19:18:46 | 501.7
SLW32S260131-10 | SLW32S260131 | 10 | 1 | TO-247S | PKG | 15055 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-14 12:54:18 | 2026-08-14 16:52:01 | 237.71
SLW39JB260412-2 | SLW39JB260412 | 2 | 1 | TO-263FC | PKG | 15091 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-14 16:52:01 | 2026-08-14 20:50:18 | 238.28
SLW39JB260412-8 | SLW39JB260412 | 8 | 1 | TO-263FC | PKG | 15091 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-14 19:18:46 | 2026-08-15 03:41:48 | 503.03
YJE22F261171-1 | YJE22F261171 | 1 | 1 | TO-220F(毛面) | PKG | 30329 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-14 20:50:18 | 2026-08-15 04:49:10 | 478.88
SLW57P261074-1 | SLW57P261074 | 1 | 1 | TO-247(IGBT) | PKG | 33801 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-15 03:41:48 | 2026-08-15 22:28:30 | 1126.7
SLW35F260454-1 | SLW35F260454 | 1 | 1 | TO-220FW(毛面) | PKG | 36463 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-15 04:49:10 | 2026-08-15 14:24:54 | 575.73

## 初始WIP
预计完成时间 | 设备 | 数量 | 工艺路线 | 投产时间
2026-08-12 10:50:50 | PKG-01 | 13733 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 07:14:00
2026-08-12 10:36:45 | PKG-01 | 5938 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:03:00
2026-08-12 10:00:02 | PKG-02 | 61 | 库领复测 | 2026-08-12 09:58:00
2026-08-12 10:01:28 | PKG-01 | 663 | TO-3P | 2026-08-12 09:51:00

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id