## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW43JB260367-6 | SLW43JB260367 | 6 | 4 | TO-263FC | CP | 11251 | CP-26 | 2600 | 2026-08-12 10:31:44 | 2026-08-12 14:51:22 | 259.64
SLW57JB260422-2 | SLW57JB260422 | 2 | 4 | TO-263FC | CP | 34526 | CP-26 | 2600 | 2026-08-12 14:51:22 | 2026-08-13 04:08:07 | 796.75
SLW32S260124-10 | SLW32S260124 | 10 | 3 | TO-247S | CP | 11248 | CP-20 | 1000 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 21:14:52 | 674.88
SLW14B260446-1 | SLW14B260446 | 1 | 3 | PDFN-3X3-A | CP | 88159 | CP-24 | 3800 | 2026-08-12 10:16:55 | 2026-08-13 09:28:54 | 1391.98
SLW38H260548-9 | SLW38H260548 | 9 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | CP | 14643 | CP-10 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 13:51:12 | 231.21
SLW51M260291-2 | SLW51M260291 | 2 | 3 | TO-3P | CP | 3987 | CP-04 | 3400 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:10:21 | 70.36
SLW22H260727-1 | SLW22H260727 | 1 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | CP | 84156 | CP-10 | 3800 | 2026-08-12 13:51:12 | 2026-08-13 11:59:59 | 1328.78
SLW62M260705-2 | SLW62M260705 | 2 | 3 | TO-3P | CP | 86 | CP-04 | 3400 | 2026-08-12 11:10:21 | 2026-08-12 11:11:52 | 1.52
SLW39H260683-3 | SLW39H260683 | 3 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | CP | 7892 | CP-12 | 3000 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:37:50 | 157.84
247P-26062306-1 | 247P-26062306 | 1 | 3 | 工程样品 | CP | 166 | TF11 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:02:09 | 2.17
SLW32AR260121-9 | SLW32AR260121 | 9 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | CP | 6478 | TF28 | 4600 | 2026-08-12 11:31:00 | 2026-08-12 12:55:29 | 84.5
SLW47M260765-5 | SLW47M260765 | 5 | 2 | TO-3P | CP | 2339 | CP-04 | 3400 | 2026-08-12 11:11:52 | 2026-08-12 11:53:09 | 41.28
SLW66P260614-2 | SLW66P260614 | 2 | 2 | TO-247(IGBT) | CP | 132 | TF24 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:01:43 | 1.72
SLW65M260819-2 | SLW65M260819 | 2 | 2 | TO-3P | CP | 4402 | CP-04 | 3400 | 2026-08-12 11:53:09 | 2026-08-12 13:10:50 | 77.68
SLW38M260792-5 | SLW38M260792 | 5 | 2 | TO-3P | CP | 7491 | CP-04 | 3400 | 2026-08-12 13:10:50 | 2026-08-12 15:23:01 | 132.19
SLW14B260447-1 | SLW14B260447 | 1 | 2 | PDFN-3X3-A | CP | 149104 | CP-24 | 3800 | 2026-08-13 09:28:54 | 2026-08-15 00:43:11 | 2354.27
SLW24F261302-9 | SLW24F261302 | 9 | 2 | TO-220FJ(毛面) | CP | 1752 | CP-14 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:22:51 | 22.85
SLW45Q260858-2 | SLW45Q260858 | 2 | 2 | TO-220CB(毛面) | CP | 4951 | CP-17 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:18:10 | 78.17
DHA30M260066-1 | DHA30M260066 | 1 | 2 | TO-3P | CP | 7133 | CP-04 | 3400 | 2026-08-12 15:23:01 | 2026-08-12 17:28:54 | 125.88
HRW69AJ260058-5 | HRW69AJ260058 | 5 | 2 | TO-264-3L | CP | 4570 | 手动模 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:59:36 | 59.61
247P-26062708-2 | 247P-26062708 | 2 | 2 | 工程样品 | CP | 24 | TF32 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:18 | 0.31
CHJ39JB260461-2 | CHJ39JB260461 | 2 | 1 | TO-263FC | CP | 129 | CP-26 | 2600 | 2026-08-13 04:08:07 | 2026-08-13 04:11:06 | 2.98
SLW23F260768-6 | SLW23F260768 | 6 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | CP | 4907 | CP-07 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:10:06 | 70.1
SLW32AR260110-5 | SLW32AR260110 | 5 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | CP | 4297 | TF28 | 4600 | 2026-08-12 12:55:29 | 2026-08-12 13:51:32 | 56.05
SLW32AR260107-7 | SLW32AR260107 | 7 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | CP | 15051 | TF28 | 4600 | 2026-08-12 13:51:32 | 2026-08-12 17:07:51 | 196.32
SLW39JB260423-2 | SLW39JB260423 | 2 | 1 | TO-263FC | CP | 5370 | CP-26 | 2600 | 2026-08-13 04:11:06 | 2026-08-13 06:15:01 | 123.92
SLW39JB260412-5 | SLW39JB260412 | 5 | 1 | TO-263FC | CP | 15091 | CP-26 | 2600 | 2026-08-13 06:15:01 | 2026-08-13 12:03:17 | 348.25
SLW24H260736-3 | SLW24H260736 | 3 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | CP | 5709 | CP-12 | 3000 | 2026-08-12 12:37:50 | 2026-08-12 14:32:01 | 114.18
SLW39JB260362-4 | SLW39JB260362 | 4 | 1 | TO-263FC | CP | 15713 | CP-26 | 2600 | 2026-08-13 12:03:17 | 2026-08-13 18:05:53 | 362.61
SLW38S260130-3 | SLW38S260130 | 3 | 1 | TO-247S | CP | 4509 | CP-20 | 1000 | 2026-08-12 21:14:52 | 2026-08-13 01:45:25 | 270.54
HRW19AU260348-1 | HRW19AU260348 | 1 | 1 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | CP | 1300 | CP-35 | 2600 | 2026-08-12 10:16:59 | 2026-08-12 10:46:59 | 30
SLW19H260824-8 | SLW19H260824 | 8 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | CP | 2773 | CP-12 | 3000 | 2026-08-12 14:32:01 | 2026-08-12 15:27:28 | 55.46
SLW24F260926-1 | SLW24F260926 | 1 | 1 | TO-220F(毛面) | CP | 2060 | CP-08 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:29:25 | 29.43
YJE25Q260637-8 | YJE25Q260637 | 8 | 1 | TO-220CB(毛面) | CP | 3420 | CP-15 | 3800 | 2026-08-12 10:07:25 | 2026-08-12 11:01:25 | 54
SLW19H260840-2 | SLW19H260840 | 2 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | CP | 54250 | CP-12 | 3000 | 2026-08-12 15:27:28 | 2026-08-13 09:32:28 | 1085
SLW45F261244-3 | SLW45F261244 | 3 | 1 | TO-220F(毛面) | CP | 4178 | CP-14 | 4600 | 2026-08-12 10:22:51 | 2026-08-12 11:17:20 | 54.5
HWE25F261260-9 | HWE25F261260 | 9 | 1 | TO-220MF(光面-堵孔) | CP | 4890 | CP-02 | 3000 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:37:48 | 97.8
SLW39JB260362-2 | SLW39JB260362 | 2 | 1 | TO-263FC | CP | 15713 | CP-26 | 2600 | 2026-08-13 18:05:53 | 2026-08-14 00:08:29 | 362.61
SLW32S260131-6 | SLW32S260131 | 6 | 1 | TO-247S | CP | 15056 | CP-20 | 1000 | 2026-08-13 01:45:25 | 2026-08-13 16:48:46 | 903.36
SLW41F261109-1 | SLW41F261109 | 1 | 1 | TO-220F(毛面) | CP | 17182 | CP-08 | 4200 | 2026-08-12 10:29:25 | 2026-08-12 14:34:53 | 245.46

## 初始WIP
预计完成时间 | 设备 | 数量 | 工艺路线 | 投产时间
2026-08-12 17:08:30 | CP-11 | 57475 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-11 21:59:00
2026-08-12 12:25:16 | CP-19 | 15265 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 06:33:00
2026-08-12 19:11:00 | CP-06 | 18240 | TO-220FJ(毛面) | 2026-08-12 09:03:00
2026-08-12 13:05:41 | CP-21 | 13787 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:28:00
2026-08-12 10:13:20 | CP-06 | 1300 | TO-3P | 2026-08-12 09:30:00
2026-08-12 16:46:10 | CP-23 | 8353 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 08:25:00
2026-08-12 10:07:25 | CP-15 | 7754 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 08:05:00
2026-08-12 10:16:55 | CP-24 | 1769 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 2026-08-12 09:49:00
2026-08-12 10:10:06 | CP-05 | 235 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-12 13:47:58 | CP-06 | 10409 | TO-3P | 2026-08-12 08:01:00
2026-08-12 10:31:44 | CP-26 | 54892 | TO-263FC | 2026-08-11 13:25:00
2026-08-12 10:16:59 | CP-35 | 1473 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 2026-08-12 09:43:00
2026-08-12 12:22:23 | CP-27 | 42015 | TO-220FJ(毛面) | 2026-08-12 01:19:00
2026-08-12 13:49:55 | CP-29 | 4582 | DIP24HL | 2026-08-12 09:15:00
2026-08-12 10:02:00 | CP-35 | 1040 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 2026-08-12 09:38:00

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id