## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW39JB260498-7 | SLW39JB260498 | 7 | 4 | TO-263(毛面) | MD | 4019 | MD02-TO-263 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:52:25 | 52.42
CHJ34M260481-1 | CHJ34M260481 | 1 | 4 | TO-3P | MD | 194 | MD15-TO-3P | 2600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:04:28 | 4.48
SLW28H260729-3 | SLW28H260729 | 3 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | MD | 1487 | MD22-TO-252 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:19:23 | 19.4
SLW42F261226-4 | SLW42F261226 | 4 | 4 | TO-220F(毛面) | MD | 4482 | MD17-TO-220F | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:04:01 | 64.03
SLW37F260806-1 | SLW37F260806 | 1 | 3 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | MD | 7169 | MD-04 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:33:30 | 93.51
SLW35H260827-1 | SLW35H260827 | 1 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | MD | 8177 | MD22-TO-252 | 4600 | 2026-08-12 10:19:23 | 2026-08-12 12:06:03 | 106.66
SLW32S260124-2 | SLW32S260124 | 2 | 3 | TO-247S | MD | 11249 | MD37-TO-247S | 2600 | 2026-08-12 11:35:00 | 2026-08-12 15:54:35 | 259.59
SLW35H260867-4 | SLW35H260867 | 4 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | MD | 4763 | MD22-TO-252 | 4600 | 2026-08-12 12:06:03 | 2026-08-12 13:08:10 | 62.13
SLW14B260400-7 | SLW14B260400 | 7 | 2 | PDFN-3X3-A | MD | 4448 | RD-TM07-QFN/DFN | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:03:32 | 63.54
YJE58AT230003-1 | YJE58AT230003 | 1 | 2 | TO-247IS-3L(内绝缘) | MD | 234 | MD-30 | 3400 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:04:07 | 4.13
SLW24H260382-8 | SLW24H260382 | 8 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | MD | 6320 | MD22-TO-252 | 4600 | 2026-08-12 13:08:10 | 2026-08-12 14:30:36 | 82.43
SLW38M260793-2 | SLW38M260793 | 2 | 2 | TO-3P | MD | 185 | MD24-TO-3P | 2200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:05:02 | 5.05
DHA30M260066-8 | DHA30M260066 | 8 | 2 | TO-3P | MD | 4129 | MD15-TO-3P | 2600 | 2026-08-12 10:04:28 | 2026-08-12 11:39:45 | 95.28
SLW45F261149-1 | SLW45F261149 | 1 | 2 | TO-220F(毛面) | MD | 6208 | MD47-TO-220F | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:28:41 | 88.69
S247PW-26061505-1 | S247PW-26061505 | 1 | 2 | 工程样品 | MD | 34 | MD-29 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:26 | 0.44
SLW32Q260850-6 | SLW32Q260850 | 6 | 2 | TO-220CB(毛面) | MD | 715 | RD-MD09#-TO-220CB | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:10:12 | 10.21
TO247-2-261508-2 | TO247-2-261508 | 2 | 2 | 工程样品 | MD | 6 | DIP24-21207 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:04 | 0.08
SLW38H260395-5 | SLW38H260395 | 5 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | MD | 10840 | MD23-TO-252 | 4600 | 2026-08-12 14:11:56 | 2026-08-12 16:33:20 | 141.39
SLW38M260792-10 | SLW38M260792 | 10 | 2 | TO-3P | MD | 7491 | MD24-TO-3P | 2200 | 2026-08-12 10:05:02 | 2026-08-12 13:29:20 | 204.3
HWE30A260030-2 | HWE30A260030 | 2 | 2 | TO-247-4L | MD | 10596 | MD-29 | 4600 | 2026-08-12 10:00:26 | 2026-08-12 12:18:39 | 138.21
CHJ39JB260462-2 | CHJ39JB260462 | 2 | 2 | TO-263FC | MD | 16 | MD29-TO-220CB | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:15 | 0.25
SLW35H260829-4 | SLW35H260829 | 4 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | MD | 1109 | MD22-TO-252 | 4600 | 2026-08-12 14:30:36 | 2026-08-12 14:45:04 | 14.47
SLW31Q260833-1 | SLW31Q260833 | 1 | 1 | TO-220CB(毛面) | MD | 85894 | MD36-TO-220CB | 4600 | 2026-08-12 11:33:00 | 2026-08-13 06:13:21 | 1120.36
SLW24F261304-3 | SLW24F261304 | 3 | 1 | TO-220FJ(毛面) | MD | 1500 | MD-16 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:21:25 | 21.43
SLW57JB260428-1 | SLW57JB260428 | 1 | 1 | TO-263FC | MD | 11268 | RD-MD09#-TO-220CB | 4200 | 2026-08-12 10:10:12 | 2026-08-12 12:51:11 | 160.97
HRW69AJ260045-1 | HRW69AJ260045 | 1 | 1 | TO-264-3L | MD | 9404 | MD40-TO-220CB | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:28:29 | 148.48
SLW39JB260524-1 | SLW39JB260524 | 1 | 1 | TO-263(毛面) | MD | 81697 | MD02-TO-263 | 4600 | 2026-08-12 10:52:25 | 2026-08-13 04:38:02 | 1065.61
SLW24H260736-4 | SLW24H260736 | 4 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | MD | 5709 | MD22-TO-252 | 4600 | 2026-08-12 14:45:04 | 2026-08-12 15:59:32 | 74.47
SLW57P260984-7 | SLW57P260984 | 7 | 1 | TO-247(IGBT) | MD | 1635 | DIP24-21207 | 4600 | 2026-08-12 10:00:04 | 2026-08-12 10:21:24 | 21.33
SLW23F260768-2 | SLW23F260768 | 2 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | MD | 4907 | MD-17 | 3000 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:38:08 | 98.14
SLW42F261145-5 | SLW42F261145 | 5 | 1 | TO-220F(毛面) | MD | 2528 | MD04-TO-220F | 2600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:58:20 | 58.34

## 初始WIP
预计完成时间 | 设备 | 数量 | 工艺路线 | 投产时间
2026-08-12 10:10:27 | MD-31 | 1300 | TO-3P | 2026-08-12 09:35:00
2026-08-12 10:02:22 | MD-31 | 307 | TO-3P | 2026-08-12 09:54:00
2026-08-12 10:53:03 | RD-MD24-TO-247 | 2853 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-12 11:32:18 | MD31-TO-220CB | 2434 | TO-264-3L | 2026-08-12 09:48:00
2026-08-12 13:43:14 | MD-31 | 12219 | TO-3P | 2026-08-12 08:10:00
2026-08-12 16:58:54 | RD-MD11-PDFN5X6 | 8815 | PDFN-5X6-A(测试前烘烤)(1.1mm厚度) | 2026-08-12 08:10:00
2026-08-12 11:58:52 | MD-05 | 8994 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 08:59:00
2026-08-14 03:23:06 | MD31-TO-220CB | 58569 | TO-263(毛面) | 2026-08-12 09:33:00
2026-08-13 20:07:10 | MD38-TO-263 | 62654 | TO-263(毛面) | 2026-08-11 23:22:00
2026-08-12 14:11:56 | MD23-TO-252 | 82029 | TO-252(240℃回流焊-IGBT) | 2026-08-11 20:22:00
2026-08-12 10:21:37 | RD-MD07-TO-247 | 5781 | TO-247 | 2026-08-12 08:26:00
2026-08-12 20:12:20 | MD-13 | 37690 | TO-220FJ(毛面) | 2026-08-11 23:16:00
2026-08-12 19:22:39 | MD32-TO-220CB | 15532 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 08:17:00
2026-08-12 10:00:06 | MD-06 | 26 | 工程样品 | 2026-08-12 09:59:00

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id