## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW35H260834-1 | SLW35H260834 | 1 | 5 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 13786 | OV-09 | 3400 | 2026-08-12 10:10:54 | 2026-08-12 14:14:11 | 243.28
HWE12H260773-1 | HWE12H260773 | 1 | 5 | TO-252(240℃回流焊-IGBT) | OVEN1 | 82029 | OV-04 | 4200 | 2026-08-12 12:16:27 | 2026-08-13 07:48:18 | 1171.84
TO247-26062301-1 | TO247-26062301 | 1 | 5 | 工程样品 | OVEN1 | 26 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 10:59:00 | 2026-08-12 11:00:33 | 1.56
SLW27H260492-6 | SLW27H260492 | 6 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 18948 | OV-10 | 3400 | 2026-08-12 11:26:39 | 2026-08-12 17:01:02 | 334.38
SLW14B260487-4 | SLW14B260487 | 4 | 4 | PDFN-3X3-A | OVEN1 | 13431 | OV-09 | 3400 | 2026-08-12 14:14:11 | 2026-08-12 18:11:12 | 237.02
SLW43JB260367-4 | SLW43JB260367 | 4 | 4 | TO-263FC | OVEN1 | 11251 | OV-02 | 3400 | 2026-08-12 14:23:01 | 2026-08-12 17:41:34 | 198.55
SLW27H260492-7 | SLW27H260492 | 7 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 18948 | OV-01 | 3400 | 2026-08-12 14:32:19 | 2026-08-12 20:06:42 | 334.38
CHJ34M260481-2 | CHJ34M260481 | 2 | 4 | TO-3P | OVEN1 | 307 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 11:00:33 | 2026-08-12 11:18:58 | 18.42
SLW28H260729-6 | SLW28H260729 | 6 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 1487 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 11:18:58 | 2026-08-12 12:48:12 | 89.22
SLW45F261286-4 | SLW45F261286 | 4 | 4 | TO-220F(毛面) | OVEN1 | 1713 | OV-08 | 1400 | 2026-08-12 12:02:16 | 2026-08-12 13:15:41 | 73.41
SLW37F261123-1 | SLW37F261123 | 1 | 4 | TO-220F(毛面) | OVEN1 | 47876 | OV-10 | 3400 | 2026-08-12 17:01:02 | 2026-08-13 07:05:54 | 844.87
SYT18AU260342-1 | SYT18AU260342 | 1 | 3 | PDFN-5X6-A(测试前烘烤)(1.1mm厚度) | OVEN1 | 8815 | OV-08 | 1400 | 2026-08-12 13:15:41 | 2026-08-12 19:33:28 | 377.79
SLW30H260811-6 | SLW30H260811 | 6 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 17295 | OV-02 | 3400 | 2026-08-12 17:41:34 | 2026-08-12 22:46:46 | 305.21
SLW35H260827-2 | SLW35H260827 | 2 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 392 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 12:48:12 | 2026-08-12 13:11:43 | 23.52
S220FC-26052904-1 | S220FC-26052904 | 1 | 3 | 工程样品 | OVEN1 | 39 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 13:11:43 | 2026-08-12 13:14:03 | 2.34
SLW24H260602-1 | SLW24H260602 | 1 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 7894 | OV-09 | 3400 | 2026-08-12 18:11:12 | 2026-08-12 20:30:31 | 139.31
SLW35H260852-1 | SLW35H260852 | 1 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 19166 | OV-01 | 3400 | 2026-08-12 20:06:42 | 2026-08-13 01:44:55 | 338.22
SLW47M260787-1 | SLW47M260787 | 1 | 3 | TO-3P | OVEN1 | 12219 | OV-09 | 3400 | 2026-08-12 20:30:31 | 2026-08-13 00:06:08 | 215.63
SLW32S260163-3 | SLW32S260163 | 3 | 3 | TO-247S | OVEN1 | 638 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 13:14:03 | 2026-08-12 13:52:20 | 38.28
SLW22H260727-9 | SLW22H260727 | 9 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 11035 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 13:52:20 | 2026-08-13 00:54:26 | 662.1
SLW30H260811-8 | SLW30H260811 | 8 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 17294 | OV-02 | 3400 | 2026-08-12 22:46:46 | 2026-08-13 03:51:58 | 305.19
263-7T-26062304-1 | 263-7T-26062304 | 1 | 3 | 工程样品 | OVEN1 | 6 | OV-08 | 1400 | 2026-08-12 19:33:28 | 2026-08-12 19:33:43 | 0.26
SLW35H260856-1 | SLW35H260856 | 1 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 17863 | OV-09 | 3400 | 2026-08-13 00:06:08 | 2026-08-13 05:21:22 | 315.23
SLW41AD260049-2 | SLW41AD260049 | 2 | 2 | TO-3PF(光面-堵孔) | OVEN1 | 6609 | OV-08 | 1400 | 2026-08-12 19:33:43 | 2026-08-13 00:16:58 | 283.24
SLW24F261301-10 | SLW24F261301 | 10 | 2 | TO-220FJ(毛面) | OVEN1 | 5730 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 01:44:55 | 2026-08-13 03:26:02 | 101.12
SLW14B260400-9 | SLW14B260400 | 9 | 2 | PDFN-3X3-A | OVEN1 | 4447 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 00:16:58 | 2026-08-13 03:27:33 | 190.59
SLW38M260792-7 | SLW38M260792 | 7 | 2 | TO-3P | OVEN1 | 7491 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 03:26:02 | 2026-08-13 05:38:14 | 132.19
SLW64P260879-1 | SLW64P260879 | 1 | 2 | TO-247 | OVEN1 | 5781 | OV-02 | 3400 | 2026-08-13 03:51:58 | 2026-08-13 05:33:59 | 102.02
SLW35H260831-8 | SLW35H260831 | 8 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 817 | OV-07 | 1000 | 2026-08-13 00:54:26 | 2026-08-13 01:43:27 | 49.02
SLW38M260792-4 | SLW38M260792 | 4 | 2 | TO-3P | OVEN1 | 7491 | OV-09 | 3400 | 2026-08-13 05:21:22 | 2026-08-13 07:33:34 | 132.19
SLW24F261303-1 | SLW24F261303 | 1 | 2 | TO-220FJ(毛面) | OVEN1 | 37690 | OV-02 | 3400 | 2026-08-13 05:33:59 | 2026-08-13 16:39:06 | 665.12
SLW65P260943-1 | SLW65P260943 | 1 | 2 | TO-247(IGBT) | OVEN1 | 2853 | OV-07 | 1000 | 2026-08-13 01:43:27 | 2026-08-13 04:34:38 | 171.18
SLW39JB260320-2 | SLW39JB260320 | 2 | 2 | TO-263FC | OVEN1 | 8815 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 05:38:14 | 2026-08-13 08:13:47 | 155.56
YJE58AT230003-2 | YJE58AT230003 | 2 | 2 | TO-247IS-3L(内绝缘) | OVEN1 | 15 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 03:27:33 | 2026-08-13 03:28:12 | 0.64
SLW45F261149-2 | SLW45F261149 | 2 | 2 | TO-220F(毛面) | OVEN1 | 8994 | OV-05 | 2200 | 2026-08-13 04:42:51 | 2026-08-13 08:48:09 | 245.29
SLW32Q260850-8 | SLW32Q260850 | 8 | 2 | TO-220CB(毛面) | OVEN1 | 715 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 03:28:12 | 2026-08-13 03:58:50 | 30.64
SLW39JB260275-1 | SLW39JB260275 | 1 | 2 | TO-263(毛面) | OVEN1 | 58569 | OV-04 | 4200 | 2026-08-13 07:48:18 | 2026-08-13 21:45:00 | 836.7
CHJ34M260146-1 | CHJ34M260146 | 1 | 1 | TO-3P | OVEN1 | 1300 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 03:58:50 | 2026-08-13 04:54:33 | 55.71
SLW35H260829-1 | SLW35H260829 | 1 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 33623 | OV-10 | 3400 | 2026-08-13 07:05:54 | 2026-08-13 16:59:15 | 593.35
SLW57Q260689-5 | SLW57Q260689 | 5 | 1 | TO-220CB(毛面) | OVEN1 | 775 | OV-07 | 1000 | 2026-08-13 04:34:38 | 2026-08-13 05:21:08 | 46.5
SLW57Q260689-6 | SLW57Q260689 | 6 | 1 | TO-220CB(毛面) | OVEN1 | 775 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 04:54:33 | 2026-08-13 05:27:46 | 33.21
SLW39JB260524-2 | SLW39JB260524 | 2 | 1 | TO-263(毛面) | OVEN1 | 62654 | OV-09 | 3400 | 2026-08-13 07:33:34 | 2026-08-14 01:59:13 | 1105.66
HRW69AJ260045-2 | HRW69AJ260045 | 2 | 1 | TO-264-3L | OVEN1 | 2434 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 05:27:46 | 2026-08-13 07:12:05 | 104.31
SLW19H260824-3 | SLW19H260824 | 3 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 2774 | OV-07 | 1000 | 2026-08-13 05:21:08 | 2026-08-13 08:07:34 | 166.44
SLW32AR260110-4 | SLW32AR260110 | 4 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | OVEN1 | 4297 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 08:13:47 | 2026-08-13 09:29:37 | 75.83
SLW24H260736-10 | SLW24H260736 | 10 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 5709 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 09:29:37 | 2026-08-13 11:10:22 | 100.75
SLW31Q260833-2 | SLW31Q260833 | 2 | 1 | TO-220CB(毛面) | OVEN1 | 15532 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 11:10:22 | 2026-08-13 15:44:27 | 274.09
SLW47M260790-3 | SLW47M260790 | 3 | 1 | TO-3P | OVEN1 | 1290 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 07:12:05 | 2026-08-13 08:07:22 | 55.29
SLW39JB260412-3 | SLW39JB260412 | 3 | 1 | TO-263FC | OVEN1 | 15091 | OV-05 | 2200 | 2026-08-13 08:48:09 | 2026-08-13 15:39:43 | 411.57
SLW33H260691-3 | SLW33H260691 | 3 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 5165 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 08:07:22 | 2026-08-13 11:48:43 | 221.36
SYT18AU260340-1 | SYT18AU260340 | 1 | 1 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | OVEN1 | 4470 | OV-07 | 1000 | 2026-08-13 08:07:34 | 2026-08-13 12:35:46 | 268.2
SLW39JB260362-8 | SLW39JB260362 | 8 | 1 | TO-263FC | OVEN1 | 15712 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 15:44:27 | 2026-08-13 20:21:44 | 277.27
SLW33H260691-1 | SLW33H260691 | 1 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 32442 | OV-02 | 3400 | 2026-08-13 16:39:06 | 2026-08-14 02:11:36 | 572.51
SLW22H260721-5 | SLW22H260721 | 5 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 13329 | OV-10 | 3400 | 2026-08-13 16:59:15 | 2026-08-13 20:54:28 | 235.22
SLW24H260736-9 | SLW24H260736 | 9 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 5709 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 11:48:43 | 2026-08-13 15:53:24 | 244.67

## 初始WIP
预计完成时间 | 设备 | 数量 | 工艺路线 | 投产时间
2026-08-12 10:24:29 | OV-08 | 1178 | TO-3P | 2026-08-12 09:34:00
2026-08-12 10:14:25 | OV-04 | 2550 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 09:38:00
2026-08-12 10:23:44 | OV-01 | 1402 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-13 04:42:51 | OV-05 | 176435 | PDFN-3X3-A | 2026-08-09 20:31:00
2026-08-13 09:40:44 | OV-11 | 88159 | PDFN-3X3-A | 2026-08-12 07:45:00
2026-08-14 06:11:08 | OV-03 | 149104 | PDFN-3X3-A | 2026-08-10 19:21:00
2026-08-14 16:14:04 | OV-03 | 116852 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-11 23:19:00
2026-08-12 10:54:12 | OV-06 | 13612 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 06:54:00
2026-08-12 14:32:19 | OV-01 | 52095 | TO-220FJ(毛面) | 2026-08-11 23:13:00
2026-08-12 19:01:47 | OV-05 | 23459 | TO-220FJ(毛面) | 2026-08-12 08:22:00
2026-08-12 11:46:23 | OV-08 | 2949 | TO-247 | 2026-08-12 09:40:00
2026-08-12 10:05:47 | OV-20 | 521 | TO-247 | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-12 10:06:09 | OV-06 | 2956 | TO-3P | 2026-08-12 09:14:00
2026-08-12 12:16:12 | OV-02 | 17182 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 07:13:00
2026-08-12 14:23:01 | OV-02 | 34115 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 04:21:00
2026-08-12 10:56:19 | OV-10 | 43878 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-11 22:02:00
2026-08-12 10:06:38 | OV-06 | 603 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-12 13:29:31 | OV-05 | 14356 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-12 06:58:00
2026-08-12 12:48:06 | OV-03 | 13503 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 05:18:00
2026-08-12 11:26:39 | OV-10 | 16074 | TO-247S | 2026-08-12 06:43:00
2026-08-12 10:01:20 | OV-11 | 133 | TO-3PF(光面-堵孔) | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-12 10:24:22 | OV-02 | 3195 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:28:00
2026-08-12 11:54:58 | OV-04 | 9728 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 09:36:00
2026-08-12 10:23:40 | OV-03 | 2060 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:15:00
2026-08-12 12:02:16 | OV-08 | 4533 | TO-263(毛面) | 2026-08-12 08:48:00
2026-08-12 10:00:01 | OV-06 | 285 | TO-252(240℃回流焊-IGBT) | 2026-08-12 09:55:00
2026-08-12 10:10:54 | OV-09 | 66635 | TO-252(240℃回流焊-IGBT) | 2026-08-11 14:35:00
2026-08-12 15:08:57 | OV-05 | 13382 | TO-247 | 2026-08-12 09:04:00
2026-08-12 10:31:50 | OV-10 | 4808 | TO-247 | 2026-08-12 09:07:00
2026-08-12 10:41:52 | OV-05 | 4139 | TO-247 | 2026-08-12 08:49:00
2026-08-12 10:00:25 | OV-01 | 7051 | TO-247 | 2026-08-12 07:56:00
2026-08-12 14:31:16 | OV-05 | 13247 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-12 08:30:00
2026-08-12 10:05:02 | OV-02 | 14849 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-12 05:43:00
2026-08-12 10:01:31 | OV-05 | 129 | TO-263FC | 2026-08-12 09:58:00
2026-08-12 11:39:32 | OV-02 | 26437 | TO-247S | 2026-08-12 03:53:00
2026-08-12 12:13:27 | OV-05 | 5370 | TO-263FC | 2026-08-12 09:47:00
2026-08-12 16:13:21 | OV-05 | 32390 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 01:30:00
2026-08-12 13:25:08 | OV-02 | 26245 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-12 05:42:00
2026-08-12 12:47:21 | OV-02 | 10220 | TO-3P | 2026-08-12 09:47:00
2026-08-12 12:16:27 | OV-04 | 10882 | TO-247 | 2026-08-12 09:41:00
2026-08-12 12:56:32 | OV-05 | 7133 | TO-3P | 2026-08-12 09:42:00
2026-08-12 10:09:53 | OV-04 | 4402 | TO-3P | 2026-08-12 09:07:00
2026-08-12 10:59:00 | OV-07 | 1300 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 2026-08-12 09:41:00
2026-08-12 10:03:21 | OV-02 | 3987 | TO-3P | 2026-08-12 08:53:00

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id