## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW32AR260103-2 | SLW32AR260103 | 2 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | REFLOW_SMT | 9027 | REFLOW-04 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:08:57 | 128.96
SLW32AR260109-10 | SLW32AR260109 | 10 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | REFLOW_SMT | 5387 | REFLOW-05 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:25:03 | 85.06
SLW32AR260121-1 | SLW32AR260121 | 1 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | REFLOW_SMT | 91468 | REFLOW-04 | 4200 | 2026-08-12 12:08:57 | 2026-08-13 09:55:38 | 1306.69
CHJ26Y260128-1 | CHJ26Y260128 | 1 | 1 | PDFN-5X6-C(CLIP) | REFLOW_SMT | 598 | REFLOW-02 | 1000 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:35:52 | 35.88
SLW32AR260064-2 | SLW32AR260064 | 2 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | REFLOW_SMT | 86941 | REFLOW-05 | 3800 | 2026-08-12 11:25:03 | 2026-08-13 10:17:48 | 1372.75

## 初始WIP
预计完成时间 | 设备 | 数量 | 工艺路线 | 投产时间
2026-08-12 10:00:12 | REFLOW-01 | 20 | PDFN-5X6-C(CLIP) | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-12 11:30:03 | REFLOW-03 | 8553 | DIP24HL | 2026-08-12 08:39:00
2026-08-12 21:07:18 | REFLOW-01 | 12605 | DIP24HL | 2026-08-12 08:31:00

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id