## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SYT23H260700-1 | SYT23H260700 | 1 | 5 | TO-252(240℃回流焊) | TS | 278 | TH-13 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:03:37 | 3.63
RUX69AJ260085-1 | RUX69AJ260085 | 1 | 5 | TO-264-3L | TS | 181 | TH-17 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:02:21 | 2.36
SLW43JB260367-7 | SLW43JB260367 | 7 | 4 | TO-263FC | TS | 11251 | CB-03 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:26:45 | 146.75
SLW47M260796-1 | SLW47M260796 | 1 | 4 | TO-3P | TS | 10409 | TH-22 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:15:46 | 135.77
SLW39JB260498-10 | SLW39JB260498 | 10 | 4 | TO-263(毛面) | TS | 4019 | TH-41 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:52:25 | 52.42
HRW19AU260349-1 | HRW19AU260349 | 1 | 4 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | TS | 1769 | CB-27 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:23:04 | 23.07
HRW69AJ260061-4 | HRW69AJ260061 | 4 | 4 | TO-264-3L | TS | 4908 | TH-17 | 4600 | 2026-08-12 10:02:21 | 2026-08-12 11:06:22 | 64.02
SLW46Q260859-6 | SLW46Q260859 | 6 | 4 | TO-220CB(毛面) | TS | 3673 | TH-13 | 4600 | 2026-08-12 10:03:37 | 2026-08-12 10:51:32 | 47.91
SLW58Q260865-1 | SLW58Q260865 | 1 | 3 | TO-220CB(毛面) | TS | 8353 | TH-01 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:59:19 | 119.33
SLW27F261213-8 | SLW27F261213 | 8 | 3 | TO-220F(毛面) | TS | 4926 | TH-03 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:10:22 | 70.37
SLW22H260727-3 | SLW22H260727 | 3 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | TS | 11036 | TH-12 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:37:39 | 157.66
SLW14B260446-2 | SLW14B260446 | 2 | 3 | PDFN-3X3-A | TS | 11757 | TH-14 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:47:57 | 167.96
LJW20Q260190-1 | LJW20Q260190 | 1 | 2 | TO-220CB(毛面) | TS | 619 | CB-05 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:08:50 | 8.84
SLW14B260447-2 | SLW14B260447 | 2 | 2 | PDFN-3X3-A | TS | 67137 | CB-27 | 4600 | 2026-08-12 10:23:04 | 2026-08-13 00:58:46 | 875.7
DHA30M260066-6 | DHA30M260066 | 6 | 2 | TO-3P | TS | 4129 | TH-30 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:58:59 | 58.99
SLW38M260792-6 | SLW38M260792 | 6 | 2 | TO-3P | TS | 7491 | TH-43 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:47:00 | 107.01
SLW24F261201-1 | SLW24F261201 | 1 | 2 | TO-220F(毛面) | TS | 7754 | TH-47 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:50:46 | 110.77
SLW38H260395-7 | SLW38H260395 | 7 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | TS | 10840 | TH-49 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:34:51 | 154.86
SLW40F261055-1 | SLW40F261055 | 1 | 2 | TO-220FJ(毛面) | TS | 18240 | CB-15 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:20:34 | 260.57
SLW24F261302-1 | SLW24F261302 | 1 | 2 | TO-220FJ(毛面) | TS | 42015 | TH-13 | 4600 | 2026-08-12 10:51:32 | 2026-08-12 19:59:33 | 548.02
SLW24F261302-6 | SLW24F261302 | 6 | 2 | TO-220FJ(毛面) | TS | 1753 | CB-18 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:25:02 | 25.04
SLW39JB260429-1 | SLW39JB260429 | 1 | 2 | TO-263FC | TS | 54892 | TH-41 | 4600 | 2026-08-12 10:52:25 | 2026-08-12 22:48:24 | 715.98
SLW44P260658-7 | SLW44P260658 | 7 | 2 | TO-247(IGBT) | TS | 603 | CB-19 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:08:36 | 8.61
220FY-26051503-1 | 220FY-26051503 | 1 | 2 | 工程样品 | TS | 11 | TH-72 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:08 | 0.14
SLW32AR260110-2 | SLW32AR260110 | 2 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | TS | 4297 | TH-59 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:01:23 | 61.39
SLW45Q260747-1 | SLW45Q260747 | 1 | 1 | TO-220CB(毛面) | TS | 57475 | TH-17 | 4600 | 2026-08-12 11:06:22 | 2026-08-12 23:36:03 | 749.67
SLW24F260926-2 | SLW24F260926 | 2 | 1 | TO-220F(毛面) | TS | 235 | CB-21 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:03:21 | 3.36
SYT20AU260357-1 | SYT20AU260357 | 1 | 1 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | TS | 1473 | TH-05 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:23:15 | 23.26
HRW19AU260348-2 | HRW19AU260348 | 2 | 1 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | TS | 1040 | CB-09 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:16:25 | 16.42
SLW41F261108-1 | SLW41F261108 | 1 | 1 | TO-220F(毛面) | TS | 15265 | CB-21 | 4200 | 2026-08-12 10:03:21 | 2026-08-12 13:41:25 | 218.07
SLW24F261120-3 | SLW24F261120 | 3 | 1 | TO-220F(毛面) | TS | 403 | TH-33 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:21 | 6.36
SLW22H260721-9 | SLW22H260721 | 9 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | TS | 13329 | CB-19 | 4200 | 2026-08-12 10:08:36 | 2026-08-12 13:19:01 | 190.41
SLW41F261109-2 | SLW41F261109 | 2 | 1 | TO-220F(毛面) | TS | 13787 | CB-05 | 4200 | 2026-08-12 10:08:50 | 2026-08-12 13:25:48 | 196.96
SLW65M260693-1 | SLW65M260693 | 1 | 1 | TO-3P | TS | 1300 | TH-42 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:20:31 | 20.53
SLW24F261304-1 | SLW24F261304 | 1 | 1 | TO-220FJ(毛面) | TS | 23270 | CB-06 | 4200 | 2026-08-12 10:23:48 | 2026-08-12 15:56:14 | 332.43
SLW39JB260412-7 | SLW39JB260412 | 7 | 1 | TO-263FC | TS | 15091 | TH-51 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 13:58:16 | 238.28
SLW39JB260362-3 | SLW39JB260362 | 3 | 1 | TO-263FC | TS | 15713 | TH-56 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:08:06 | 248.1

## 初始WIP
预计完成时间 | 设备 | 数量 | 工艺路线 | 投产时间
2026-08-12 10:03:11 | CB-17 | 6595 | TO-3P | 2026-08-12 07:31:00
2026-08-12 10:23:48 | CB-06 | 5797 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 09:01:00
2026-08-12 11:43:00 | TH-06 | 33930 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-11 22:40:00
2026-08-12 14:57:48 | TH-02 | 9804 | TO-264-3L | 2026-08-12 09:31:00
2026-08-12 13:10:32 | TH-11 | 15387 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 08:39:00
2026-08-12 14:32:45 | TH-10 | 22538 | TO-220FJ(毛面) | 2026-08-12 07:02:00
2026-08-12 10:18:02 | TH-26 | 3555 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 08:56:00
2026-08-12 10:20:02 | TH-61 | 491 | TO-263FC | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-12 10:04:13 | TH-23 | 87 | TO-3P | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-12 12:24:27 | TH-48 | 14373 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 07:37:00
2026-08-12 10:27:43 | CB-02 | 69966 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 2026-08-11 16:03:00
2026-08-12 10:06:37 | CB-31 | 316 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 2026-08-12 09:58:00
2026-08-13 07:34:16 | TH-24 | 32438 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-11 23:08:00
2026-08-12 10:34:01 | CB-17 | 18461 | TO-3P | 2026-08-12 03:28:00
2026-08-12 16:20:27 | CB-26 | 22773 | TO-3P | 2026-08-12 08:45:00
2026-08-12 19:37:54 | CB-04 | 17311 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 07:16:00
2026-08-12 10:30:28 | TH-08 | 4583 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 2026-08-12 09:25:00
2026-08-12 10:24:20 | TH-53 | 1300 | TO-263-7L | 2026-08-12 09:41:00
2026-08-12 10:10:30 | TH-61 | 385 | TO-263FB(毛面) | 2026-08-12 09:54:00

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id