## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
DHA30M260219-5 | DHA30M260219 | 5 | 5 | TO-3P | WB1 | 2997 | RD-WB53 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:39:05 | 39.09
DHA30M260226-7 | DHA30M260226 | 7 | 5 | TO-3P | WB1 | 3019 | RD-WB3 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:39:22 | 39.38
SLW45F261242-3 | SLW45F261242 | 3 | 5 | TO-220F(毛面) | WB1 | 1465 | RD-WB40 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:19:06 | 19.11
SLW41F261110-1 | SLW41F261110 | 1 | 5 | TO-220F(毛面) | WB1 | 17500 | WB-06 | 4600 | 2026-08-12 10:00:37 | 2026-08-12 13:48:53 | 228.26
MTN39AM260043-2 | MTN39AM260043 | 2 | 5 | TOLL-8L | WB1 | 162 | WB-15 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:02:06 | 2.11
SLW37F261151-3 | SLW37F261151 | 3 | 4 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | WB1 | 467 | WB-16 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:05 | 6.09
SLW19H260808-2 | SLW19H260808 | 2 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 13856 | RD-WB60 | 4600 | 2026-08-12 10:06:49 | 2026-08-12 13:07:33 | 180.73
SLW49F261159-2 | SLW49F261159 | 2 | 4 | TO-220FJ(毛面) | WB1 | 9474 | RD-WB54 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:15:20 | 135.34
SLW39JB260498-6 | SLW39JB260498 | 6 | 4 | TO-263(毛面) | WB1 | 4019 | RD-WB28 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:57:24 | 57.41
SLW27H260492-10 | SLW27H260492 | 10 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 18948 | RD-WB40 | 4600 | 2026-08-12 10:19:06 | 2026-08-12 14:26:15 | 247.15
247P-26061002-1 | 247P-26061002 | 1 | 4 | 工程样品 | WB1 | 269 | RD-WB63 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:03:50 | 3.84
DHA30M260504-1 | DHA30M260504 | 1 | 4 | TO-3P | WB1 | 19146 | WB-24 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:09:43 | 249.73
SLW42F261022-1 | SLW42F261022 | 1 | 3 | TO-220F(毛面) | WB1 | 679 | RD-WB69 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:09:42 | 9.7
WEA39JB260338-2 | WEA39JB260338 | 2 | 3 | TO-263FC | WB1 | 10 | RD-WB12 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:08 | 0.14
SLW39JB260528-1 | SLW39JB260528 | 1 | 3 | TO-263FC | WB1 | 136654 | RD-WB53 | 4600 | 2026-08-12 10:39:05 | 2026-08-13 16:21:32 | 1782.44
SLW47M260460-2 | SLW47M260460 | 2 | 3 | TO-3P | WB1 | 2872 | WB-15 | 4600 | 2026-08-12 10:02:06 | 2026-08-12 10:39:34 | 37.46
SLW31Q260802-1 | SLW31Q260802 | 1 | 3 | TO-220CB(毛面) | WB1 | 97244 | RD-WB3 | 4600 | 2026-08-12 10:39:22 | 2026-08-13 07:47:46 | 1268.4
SLW47M260786-2 | SLW47M260786 | 2 | 3 | TO-3P | WB1 | 6218 | WB-16 | 4600 | 2026-08-12 10:06:05 | 2026-08-12 11:27:11 | 81.1
SLW23Y260205-1 | SLW23Y260205 | 1 | 3 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WB1 | 31799 | WB85/RD-WB12 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 16:54:46 | 414.77
SLW30H260811-1 | SLW30H260811 | 1 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 189248 | RD-WB57 | 4600 | 2026-08-12 10:54:00 | 2026-08-14 04:02:27 | 2468.45
SLW55P261004-1 | SLW55P261004 | 1 | 3 | TO-247 | WB1 | 539 | RD-WB42 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:07:42 | 7.7
SLW47M260442-2 | SLW47M260442 | 2 | 3 | TO-3P | WB1 | 244 | RD-WB43 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:03:29 | 3.49
SLW32AR260121-8 | SLW32AR260121 | 8 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WB1 | 6478 | WB-19 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:32:32 | 92.54
SLW49F261275-2 | SLW49F261275 | 2 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WB1 | 30321 | RD-WB39 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 17:13:09 | 433.16
SLW44P260658-10 | SLW44P260658 | 10 | 2 | TO-247(IGBT) | WB1 | 603 | RD-WB152 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:08:36 | 8.61
SLW44P260658-4 | SLW44P260658 | 4 | 2 | TO-247(IGBT) | WB1 | 604 | WB-10 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:08:37 | 8.63
SLW32Q260850-10 | SLW32Q260850 | 10 | 2 | TO-220CB(毛面) | WB1 | 714 | WB-106 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:10:12 | 10.2
DHA30M269997-1 | DHA30M269997 | 1 | 2 | TO-3P | WB1 | 17441 | WB-29 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:09:09 | 249.16
HRW69AJ260049-2 | HRW69AJ260049 | 2 | 2 | TO-264-3L | WB1 | 880 | WB-111 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:12:34 | 12.57
SLW35H260867-9 | SLW35H260867 | 9 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 4763 | WB-129 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:08:02 | 68.04
SLW19H260841-1 | SLW19H260841 | 1 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 38104 | WB-137 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 19:04:20 | 544.34
SLW38M260792-3 | SLW38M260792 | 3 | 2 | TO-3P | WB1 | 7492 | RD-WB12 | 4200 | 2026-08-12 10:00:08 | 2026-08-12 11:47:10 | 107.03
SLW35H260831-4 | SLW35H260831 | 4 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 817 | RD-WB59 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:12:54 | 12.9
SLW38M260792-1 | SLW38M260792 | 1 | 2 | TO-3P | WB1 | 31873 | WB-15 | 4600 | 2026-08-12 10:39:34 | 2026-08-12 17:35:18 | 415.73
SLW37F260747-2 | SLW37F260747 | 2 | 2 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | WB1 | 635 | RD-WB30 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:10:01 | 10.03
SLW21H260912-9 | SLW21H260912 | 9 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 10892 | WB-119 | 4200 | 2026-08-12 10:02:09 | 2026-08-12 12:37:45 | 155.6
WZO28Y260160-2 | WZO28Y260160 | 2 | 1 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WB1 | 1632 | WB91/RD-WB20 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:21:17 | 21.29
YJE25Q260637-1 | YJE25Q260637 | 1 | 1 | TO-220CB(毛面) | WB1 | 27901 | RD-WB43 | 4200 | 2026-08-12 10:03:29 | 2026-08-12 16:42:04 | 398.59
YJE23AI260016-2 | YJE23AI260016 | 2 | 1 | TO-263-7L | WB1 | 189 | WB-49 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:02:27 | 2.47
SPB12NL-26063003-2 | SPB12NL-26063003 | 2 | 1 | 工程样品 | WB1 | 3 | WB-134 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:02 | 0.05
247PHIS-26061502-1 | 247PHIS-26061502 | 1 | 1 | 工程样品 | WB1 | 96 | RD-WB22 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:01:30 | 1.52
247P-26061606-1 | 247P-26061606 | 1 | 1 | 工程样品 | WB1 | 248 | RD-WB50 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:03:54 | 3.92
CHJ39JB260460-1 | CHJ39JB260460 | 1 | 1 | TO-263FC | WB1 | 2660 | RD-WB63 | 4200 | 2026-08-12 10:03:50 | 2026-08-12 10:41:50 | 38
SLW24F261120-5 | SLW24F261120 | 5 | 1 | TO-220F(毛面) | WB1 | 403 | WB-117 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:21 | 6.36
SYT23H260701-1 | SYT23H260701 | 1 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 421 | WB-118 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:38 | 6.65
WEA37JB260123-1 | WEA37JB260123 | 1 | 1 | TO-263FC | WB1 | 765 | WB-126 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:12:04 | 12.08
SLW57P260984-8 | SLW57P260984 | 8 | 1 | TO-247(IGBT) | WB1 | 1634 | WB-134 | 3800 | 2026-08-12 10:00:02 | 2026-08-12 10:25:50 | 25.8
SLW42F261145-4 | SLW42F261145 | 4 | 1 | TO-220F(毛面) | WB1 | 2528 | WB-100 | 3800 | 2026-08-12 10:00:54 | 2026-08-12 10:40:49 | 39.92
HRW17AU260371-2 | HRW17AU260371 | 2 | 1 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | WB1 | 347 | RD-WB23 | 3400 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:07 | 6.12
SLW19H260824-5 | SLW19H260824 | 5 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 2773 | RD-WB22 | 3800 | 2026-08-12 10:01:30 | 2026-08-12 10:45:18 | 43.78
SLW19H260824-6 | SLW19H260824 | 6 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WB1 | 2773 | RD-WB42 | 4200 | 2026-08-12 10:07:42 | 2026-08-12 10:47:18 | 39.61
SLW46JB260360-3 | SLW46JB260360 | 3 | 1 | TO-263(毛面) | WB1 | 4342 | RD-WB152 | 4200 | 2026-08-12 10:08:36 | 2026-08-12 11:10:38 | 62.03
CHJ26Y260201-1 | CHJ26Y260201 | 1 | 1 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WB1 | 314 | WB115/RD-WB36 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:04:05 | 4.1
CHJ26Y260199-2 | CHJ26Y260199 | 2 | 1 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WB1 | 2011 | WB126/RD-WB21 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:26:13 | 26.23
SLW41S260166-1 | SLW41S260166 | 1 | 1 | TO-247S | WB1 | 15970 | WB-139 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 13:48:08 | 228.14
SLW47M260790-6 | SLW47M260790 | 6 | 1 | TO-3P | WB1 | 1290 | WB-14 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:20:22 | 20.37

## 初始WIP
预计完成时间 | 设备 | 数量 | 工艺路线 | 投产时间
2026-08-12 11:07:22 | WB-123 | 3881 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 2026-08-12 08:58:00
2026-08-12 11:04:34 | WB-123 | 2627 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 2026-08-12 09:37:00
2026-08-12 10:10:14 | RD-WB32 | 2960 | TO-3P | 2026-08-12 09:18:00
2026-08-12 10:23:49 | WB-07 | 597 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:48:00
2026-08-12 10:00:54 | WB-100 | 184 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:58:00
2026-08-16 19:25:52 | RD-WB68 | 139798 | PDFN-3X3-A | 2026-08-10 23:38:00
2026-08-12 10:58:11 | WB-105 | 5617 | TO-264-3L | 2026-08-12 08:25:00
2026-08-12 10:22:41 | WB-120 | 4984 | TO-264-3L | 2026-08-12 09:04:00
2026-08-12 10:02:09 | WB-119 | 1131 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:46:00
2026-08-12 10:25:14 | RD-WB05 | 1977 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 2026-08-12 09:57:00
2026-08-12 12:59:34 | WB-22 | 29637 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 2026-08-12 06:33:00
2026-08-12 10:16:00 | RD-WB62 | 467 | 工程样品 | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-12 10:06:49 | RD-WB60 | 753 | TO-263FC | 2026-08-12 09:57:00
2026-08-12 13:34:44 | RD-WB150 | 13012 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 06:21:00
2026-08-12 11:29:00 | WB-08 | 3360 | TO-3P | 2026-08-12 09:05:00
2026-08-12 17:00:55 | WB-128 | 8282 | TO-3P | 2026-08-12 08:44:00
2026-08-12 11:43:27 | WB-05 | 6780 | TO-3P | 2026-08-12 09:07:00
2026-08-12 10:00:37 | WB-06 | 355 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-12 10:19:33 | RD-WB38 | 5328 | TO-247S | 2026-08-12 08:33:00
2026-08-13 18:09:00 | RD-WB37 | 78720 | TO-263(毛面) | 2026-08-11 22:25:00
2026-08-12 10:08:16 | RDWB-141 | 263 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:57:00
2026-08-12 21:30:10 | RD-WB19 | 42575 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-11 21:51:00
2026-08-12 13:23:21 | WB-05 | 20599 | TO-263FC | 2026-08-12 05:28:00
2026-08-12 10:01:56 | WB-101 | 49 | TO-247 | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-12 15:25:06 | WB-104 | 7185 | TO-247 | 2026-08-12 08:14:00
2026-08-14 14:49:00 | WB-07 | 65600 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-11 21:13:00
2026-08-14 05:23:26 | RD-WB44 | 131146 | TO-263(毛面) | 2026-08-12 02:57:00
2026-08-12 11:47:15 | RD-WB55 | 7416 | TO-247 | 2026-08-12 08:25:00
2026-08-12 10:15:12 | WB-101 | 270 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-12 10:12:07 | RD-WB58 | 3006 | TO-3P | 2026-08-12 09:12:00
2026-08-12 17:20:28 | RD-WB14 | 13171 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 07:56:00
2026-08-12 15:21:20 | WB-105 | 12406 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 09:43:00
2026-08-12 10:16:38 | RD-WB33 | 1305 | DIP24HL | 2026-08-12 09:58:00
2026-08-12 12:59:44 | RD-WB37 | 12592 | TO-263FC | 2026-08-12 06:00:00
2026-08-12 10:11:19 | RD-WB21 | 1667 | TO-263FC | 2026-08-12 09:45:00
2026-08-12 12:38:51 | WB-130 | 10993 | TO-220FJ(毛面) | 2026-08-12 08:59:00
2026-08-12 13:12:58 | WB-128 | 3433 | TO-3P | 2026-08-12 09:47:00
2026-08-12 10:09:40 | WB-101 | 228 | 工程样品 | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-12 10:01:20 | WB-113 | 317 | TO-263FC | 2026-08-12 09:55:00
2026-08-12 10:15:09 | RD-WB27 | 1908 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 09:37:00

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id