## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
DHA30M260219-4 | DHA30M260219 | 4 | 5 | TO-3P | WB2 | 2997 | RD-WB53 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:39:05 | 39.09
SLW41F261110-2 | SLW41F261110 | 2 | 5 | TO-220F(毛面) | WB2 | 13012 | RD-WB40 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:49:43 | 169.72
SLW64P261016-1 | SLW64P261016 | 1 | 4 | TO-247 | WB2 | 7416 | WB-15 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:36:43 | 96.73
DHA30M260504-2 | DHA30M260504 | 2 | 4 | TO-3P | WB2 | 2960 | WB-16 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:38:36 | 38.61
SLW39JB260498-5 | SLW39JB260498 | 5 | 4 | TO-263(毛面) | WB2 | 4019 | WB-06 | 4600 | 2026-08-12 10:00:37 | 2026-08-12 10:53:03 | 52.42
247P-26061002-2 | 247P-26061002 | 2 | 4 | 工程样品 | WB2 | 27 | RD-WB54 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:23 | 0.39
YJE25F261058-1 | YJE25F261058 | 1 | 4 | TO-220F(毛面) | WB2 | 597 | RD-WB28 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:08:31 | 8.53
SLW42F261022-2 | SLW42F261022 | 2 | 3 | TO-220F(毛面) | WB2 | 263 | RD-WB63 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:03:45 | 3.76
SLW22H260727-7 | SLW22H260727 | 7 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 11035 | RD-WB60 | 4600 | 2026-08-12 10:06:49 | 2026-08-12 12:30:45 | 143.93
SLW47M260769-1 | SLW47M260769 | 1 | 3 | TO-3P | WB2 | 8282 | WB-24 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:48:01 | 108.03
SLW32AR260103-8 | SLW32AR260103 | 8 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WB2 | 9027 | RD-WB12 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:08:57 | 128.96
SLW27F261213-9 | SLW27F261213 | 9 | 3 | TO-220F(毛面) | WB2 | 4926 | RD-WB69 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:10:22 | 70.37
SLW22H260727-4 | SLW22H260727 | 4 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 11035 | RD-WB03 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:37:38 | 157.64
SLW32AS230354-1 | SLW32AS230354 | 1 | 3 | DIP24HL | WB2 | 45155 | RD-WB33 | 4200 | 2026-08-12 10:16:38 | 2026-08-12 21:01:42 | 645.07
HWE44P260676-1 | HWE44P260676 | 1 | 3 | TO-247(IGBT) | WB2 | 13171 | RD-WB42 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 13:08:09 | 188.16
SLW39JB260528-2 | SLW39JB260528 | 2 | 3 | TO-263FC | WB2 | 20599 | RD-WB43 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:54:16 | 294.27
SLW55P261004-2 | SLW55P261004 | 2 | 3 | TO-247 | WB2 | 49 | RD-WB39 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:42 | 0.7
SLW32AR260121-10 | SLW32AR260121 | 10 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WB2 | 6478 | WB-19 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:32:32 | 92.54
SLW39JB260320-9 | SLW39JB260320 | 9 | 2 | TO-263FC | WB2 | 8814 | RD-WB152 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:05:54 | 125.91
220FW-26052104-1 | 220FW-26052104 | 1 | 2 | 工程样品 | WB2 | 8 | WB-10 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:06 | 0.11
WZO28Y260196-1 | WZO28Y260196 | 1 | 2 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WB2 | 439 | WB-106 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:16 | 6.27
SLW38H260395-4 | SLW38H260395 | 4 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 10841 | WB-111 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:34:52 | 154.87
HRW69AJ260021-1 | HRW69AJ260021 | 1 | 2 | TO-264-3L | WB2 | 5617 | WB-129 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:20:14 | 80.24
SLW19H260841-2 | SLW19H260841 | 2 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 65600 | RD-WB53 | 4600 | 2026-08-12 10:39:05 | 2026-08-13 00:54:44 | 855.65
SLW65M260680-1 | SLW65M260680 | 1 | 2 | TO-3P | WB2 | 3360 | WB-137 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:48:00 | 48
SLW49F261275-3 | SLW49F261275 | 3 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WB2 | 10993 | WB-10 | 4200 | 2026-08-12 10:00:06 | 2026-08-12 12:37:09 | 157.04
SLW35H260867-2 | SLW35H260867 | 2 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 4763 | RD-WB54 | 4200 | 2026-08-12 10:00:23 | 2026-08-12 11:08:25 | 68.04
SLW38H260395-6 | SLW38H260395 | 6 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 10840 | RD-WB39 | 4200 | 2026-08-12 10:00:42 | 2026-08-12 12:35:33 | 154.86
DHA30M269997-2 | DHA30M269997 | 2 | 2 | TO-3P | WB2 | 3433 | WB-29 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:49:02 | 49.04
SLW32S260131-4 | SLW32S260131 | 4 | 1 | TO-247S | WB2 | 15056 | WB-139 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 13:35:05 | 215.09
WEA37JB260123-2 | WEA37JB260123 | 2 | 1 | TO-263FC | WB2 | 317 | RD-WB22 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:05:00 | 5.01
HRW17AU260371-3 | HRW17AU260371 | 3 | 1 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | WB2 | 355 | RD-WB59 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:05:36 | 5.61
SLW44JB260523-1 | SLW44JB260523 | 1 | 1 | TO-263FC | WB2 | 12592 | WB-119 | 4200 | 2026-08-12 10:02:09 | 2026-08-12 13:02:02 | 179.89
CHJ26Y260201-2 | CHJ26Y260201 | 2 | 1 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WB2 | 551 | WB-134 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:08:42 | 8.7
SLW35F260454-8 | SLW35F260454 | 8 | 1 | TO-220FW(毛面) | WB2 | 662 | RD-WB30 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:10:27 | 10.45
247P-26061606-2 | 247P-26061606 | 2 | 1 | 工程样品 | WB2 | 467 | RD-WB50 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:07:22 | 7.37
YJE25Q260637-2 | YJE25Q260637 | 2 | 1 | TO-220CB(毛面) | WB2 | 1908 | RD-DB21 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:30:07 | 30.13
CHJ39JB260460-2 | CHJ39JB260460 | 2 | 1 | TO-263FC | WB2 | 753 | WB-117 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:11:53 | 11.89
SYT23H260701-2 | SYT23H260701 | 2 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 270 | WB-118 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:04:15 | 4.26
SLW35F260454-9 | SLW35F260454 | 9 | 1 | TO-220FW(毛面) | WB2 | 662 | WB-126 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:10:27 | 10.45
SLW64P261015-1 | SLW64P261015 | 1 | 1 | TO-247 | WB2 | 7185 | RD-WB63 | 4200 | 2026-08-12 10:03:45 | 2026-08-12 11:46:24 | 102.64
SLW41S260166-2 | SLW41S260166 | 2 | 1 | TO-247S | WB2 | 5328 | WB-106 | 4200 | 2026-08-12 10:06:16 | 2026-08-12 11:22:23 | 76.11
220FW-M26061101-1 | 220FW-M26061101 | 1 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | WB2 | 3881 | WB-100 | 3800 | 2026-08-12 10:00:54 | 2026-08-12 11:02:11 | 61.28
SLWFCJ4123-1 | SLWFCJ4123 | 1 | 1 | TO-263(毛面) | WB2 | 78720 | WB-06 | 4600 | 2026-08-12 10:53:03 | 2026-08-13 03:59:50 | 1026.78

## 初始WIP
预计完成时间 | 设备 | 数量 | 工艺路线 | 投产时间
2026-08-12 11:07:22 | WB-123 | 3881 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 2026-08-12 08:58:00
2026-08-12 11:04:34 | WB-123 | 2627 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 2026-08-12 09:37:00
2026-08-12 10:10:14 | RD-WB32 | 2960 | TO-3P | 2026-08-12 09:18:00
2026-08-12 10:23:49 | WB-07 | 597 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:48:00
2026-08-12 10:00:54 | WB-100 | 184 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:58:00
2026-08-16 19:25:52 | RD-WB68 | 139798 | PDFN-3X3-A | 2026-08-10 23:38:00
2026-08-12 10:58:11 | WB-105 | 5617 | TO-264-3L | 2026-08-12 08:25:00
2026-08-12 10:22:41 | WB-120 | 4984 | TO-264-3L | 2026-08-12 09:04:00
2026-08-12 10:02:09 | WB-119 | 1131 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:46:00
2026-08-12 10:25:14 | RD-WB05 | 1977 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 2026-08-12 09:57:00
2026-08-12 12:59:34 | WB-22 | 29637 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 2026-08-12 06:33:00
2026-08-12 10:16:00 | RD-WB62 | 467 | 工程样品 | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-13 01:52:46 | RD-WB08 | 30353 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 09:01:00
2026-08-12 10:06:49 | RD-WB60 | 753 | TO-263FC | 2026-08-12 09:57:00
2026-08-12 13:34:44 | RD-WB150 | 13012 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 06:21:00
2026-08-12 11:29:00 | WB-08 | 3360 | TO-3P | 2026-08-12 09:05:00
2026-08-12 17:00:55 | WB-128 | 8282 | TO-3P | 2026-08-12 08:44:00
2026-08-12 11:43:27 | WB-05 | 6780 | TO-3P | 2026-08-12 09:07:00
2026-08-12 10:00:37 | WB-06 | 355 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-12 10:19:33 | RD-WB38 | 5328 | TO-247S | 2026-08-12 08:33:00
2026-08-13 18:09:00 | RD-WB37 | 78720 | TO-263(毛面) | 2026-08-11 22:25:00
2026-08-12 10:08:16 | RDWB-141 | 263 | TO-220F(毛面) | 2026-08-12 09:57:00
2026-08-12 21:30:10 | RD-WB19 | 42575 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-11 21:51:00
2026-08-12 13:23:21 | WB-05 | 20599 | TO-263FC | 2026-08-12 05:28:00
2026-08-12 10:01:56 | WB-101 | 49 | TO-247 | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-12 15:25:06 | WB-104 | 7185 | TO-247 | 2026-08-12 08:14:00
2026-08-14 14:49:00 | WB-07 | 65600 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-11 21:13:00
2026-08-14 05:23:26 | RD-WB44 | 131146 | TO-263(毛面) | 2026-08-12 02:57:00
2026-08-12 11:47:15 | RD-WB55 | 7416 | TO-247 | 2026-08-12 08:25:00
2026-08-12 10:15:12 | WB-101 | 270 | TO-252(240℃回流焊) | 2026-08-12 09:59:00
2026-08-12 10:12:07 | RD-WB58 | 3006 | TO-3P | 2026-08-12 09:12:00
2026-08-12 17:20:28 | RD-WB14 | 13171 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 07:56:00
2026-08-12 15:21:20 | WB-105 | 12406 | TO-247(IGBT) | 2026-08-12 09:43:00
2026-08-12 10:16:38 | RD-WB33 | 1305 | DIP24HL | 2026-08-12 09:58:00
2026-08-12 12:59:44 | RD-WB37 | 12592 | TO-263FC | 2026-08-12 06:00:00
2026-08-12 10:11:19 | RD-WB21 | 1667 | TO-263FC | 2026-08-12 09:45:00
2026-08-12 12:38:51 | WB-130 | 10993 | TO-220FJ(毛面) | 2026-08-12 08:59:00
2026-08-12 13:12:58 | WB-128 | 3433 | TO-3P | 2026-08-12 09:47:00
2026-08-12 10:09:40 | WB-101 | 228 | 工程样品 | 2026-08-12 09:56:00
2026-08-12 10:01:20 | WB-113 | 317 | TO-263FC | 2026-08-12 09:55:00
2026-08-12 10:15:09 | RD-WB27 | 1908 | TO-220CB(毛面) | 2026-08-12 09:37:00

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id