## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW32AR260103-10 | SLW32AR260103 | 10 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | XRAY | 9026 | 1# | 4200 | 2026-08-12 10:39:00 | 2026-08-12 12:47:56 | 128.94
SLW32AR260103-6 | SLW32AR260103 | 6 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | XRAY | 9027 | 1# | 4200 | 2026-08-12 12:47:56 | 2026-08-12 14:56:54 | 128.96
SLW32AR260109-7 | SLW32AR260109 | 7 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | XRAY | 5388 | XRAY-01 | 1400 | 2026-08-12 11:38:00 | 2026-08-12 15:28:54 | 230.91
SLW32AR260110-3 | SLW32AR260110 | 3 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | XRAY | 4297 | 1# | 4200 | 2026-08-12 14:56:54 | 2026-08-12 15:58:17 | 61.39

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | 优先级 | job_id