## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW32AR260103#9 | SLW32AR260103 | 9 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | AOI | 9027 | AOI-01 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:57:44 | 117.74

## 初始WIP
machine | route | quantity | start_time | finish_time

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded