## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW45F261286#4 | SLW45F261286 | 4 | 4 | TO-220F(毛面) | OVEN1 | 1713 | OV-09 | 3400 | 2026-08-12 12:44:28 | 2026-08-12 13:14:42 | 30.23
SLW43JB260367#4 | SLW43JB260367 | 4 | 4 | TO-263FC | OVEN1 | 11251 | OV-09 | 3400 | 2026-08-12 13:14:42 | 2026-08-12 16:33:15 | 198.55
SLW28H260729#6 | SLW28H260729 | 6 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 1487 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 10:59:00 | 2026-08-12 12:28:13 | 89.22
SLW14B260487#4 | SLW14B260487 | 4 | 4 | PDFN-3X3-A | OVEN1 | 13431 | OV-01 | 3400 | 2026-08-12 15:08:34 | 2026-08-12 19:05:35 | 237.02
SLW27H260492#6 | SLW27H260492 | 6 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 18948 | OV-04 | 4200 | 2026-08-12 16:14:19 | 2026-08-12 20:45:00 | 270.69
SLW27H260492#7 | SLW27H260492 | 7 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 18948 | OV-09 | 3400 | 2026-08-12 16:33:15 | 2026-08-12 22:07:38 | 334.38
SLW32S260163#3 | SLW32S260163 | 3 | 3 | TO-247S | OVEN1 | 638 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 12:28:13 | 2026-08-12 13:06:30 | 38.28
SLW22H260727#9 | SLW22H260727 | 9 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 11035 | OV-08 | 1400 | 2026-08-12 14:13:12 | 2026-08-12 22:06:08 | 472.93
SLW30H260811#8 | SLW30H260811 | 8 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 17294 | OV-01 | 3400 | 2026-08-12 19:05:35 | 2026-08-13 00:10:46 | 305.19
SLW30H260811#6 | SLW30H260811 | 6 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 17295 | OV-04 | 4200 | 2026-08-12 20:45:00 | 2026-08-13 00:52:04 | 247.07
SLW41AD260049#2 | SLW41AD260049 | 2 | 2 | TO-3PF(光面-堵孔) | OVEN1 | 6609 | OV-09 | 3400 | 2026-08-12 22:07:38 | 2026-08-13 00:04:15 | 116.63
SLW32Q260850#8 | SLW32Q260850 | 8 | 2 | TO-220CB(毛面) | OVEN1 | 715 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 13:06:30 | 2026-08-12 13:49:24 | 42.9
SLW35H260831#8 | SLW35H260831 | 8 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 817 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 13:49:24 | 2026-08-12 14:38:25 | 49.02
SLW14B260400#9 | SLW14B260400 | 9 | 2 | PDFN-3X3-A | OVEN1 | 4447 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 14:38:25 | 2026-08-12 19:05:14 | 266.82
SLW24F261301#10 | SLW24F261301 | 10 | 2 | TO-220FJ(毛面) | OVEN1 | 5730 | OV-07 | 1000 | 2026-08-12 19:05:14 | 2026-08-13 00:49:02 | 343.8
SLW38M260792#4 | SLW38M260792 | 4 | 2 | TO-3P | OVEN1 | 7491 | OV-09 | 3400 | 2026-08-13 00:04:15 | 2026-08-13 02:16:27 | 132.19
SLW38M260792#7 | SLW38M260792 | 7 | 2 | TO-3P | OVEN1 | 7491 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 00:10:46 | 2026-08-13 02:22:58 | 132.19
SLW39JB260320#2 | SLW39JB260320 | 2 | 2 | TO-263FC | OVEN1 | 8815 | OV-04 | 4200 | 2026-08-13 00:52:04 | 2026-08-13 02:58:00 | 125.93
SLW57Q260689#5 | SLW57Q260689 | 5 | 1 | TO-220CB(毛面) | OVEN1 | 775 | OV-08 | 1400 | 2026-08-12 22:06:08 | 2026-08-12 22:39:21 | 33.21
SLW57Q260689#6 | SLW57Q260689 | 6 | 1 | TO-220CB(毛面) | OVEN1 | 775 | OV-08 | 1400 | 2026-08-12 22:39:21 | 2026-08-12 23:12:34 | 33.21
SLW47M260790#3 | SLW47M260790 | 3 | 1 | TO-3P | OVEN1 | 1290 | OV-08 | 1400 | 2026-08-12 23:12:34 | 2026-08-13 00:07:51 | 55.29
SLW19H260824#3 | SLW19H260824 | 3 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 2774 | OV-08 | 1400 | 2026-08-13 00:07:51 | 2026-08-13 02:06:44 | 118.89
SLW32AR260110#4 | SLW32AR260110 | 4 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | OVEN1 | 4297 | OV-09 | 3400 | 2026-08-13 02:16:27 | 2026-08-13 03:32:17 | 75.83
SLW33H260691#3 | SLW33H260691 | 3 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 5165 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 02:22:58 | 2026-08-13 03:54:07 | 91.15
SLW24H260736#10 | SLW24H260736 | 10 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 5709 | OV-04 | 4200 | 2026-08-13 02:58:00 | 2026-08-13 04:19:33 | 81.56
SLW24H260736#9 | SLW24H260736 | 9 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 5709 | OV-02 | 3400 | 2026-08-13 02:45:46 | 2026-08-13 04:26:30 | 100.75
SLW22H260721#5 | SLW22H260721 | 5 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN1 | 13329 | OV-09 | 3400 | 2026-08-13 03:32:17 | 2026-08-13 07:27:30 | 235.22
SLW39JB260412#3 | SLW39JB260412 | 3 | 1 | TO-263FC | OVEN1 | 15091 | OV-04 | 4200 | 2026-08-13 04:19:33 | 2026-08-13 07:55:08 | 215.59
SLW39JB260362#8 | SLW39JB260362 | 8 | 1 | TO-263FC | OVEN1 | 15712 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 03:54:07 | 2026-08-13 08:31:23 | 277.27

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
OV-05 | PDFN-3X3-A | 176435 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 04:42:51
OV-03 | PDFN-3X3-A | 149104 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-14 06:11:08
OV-04 | TO-220CB(毛面) | 65797 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:33:59
OV-20 | TO-220FJ(毛面) | 74272 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:36:52
OV-09 | TO-252(240℃回流焊-IGBT) | 66635 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:57:35
OV-10 | TO-220CB(毛面) | 43878 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:17:25
OV-01 | TO-220FJ(毛面) | 52095 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:32:19
OV-03 | TO-252(240℃回流焊) | 116852 | 2026-08-14 06:11:08 | 2026-08-16 12:25:11
OV-05 | TO-220F(毛面) | 32390 | 2026-08-13 04:42:51 | 2026-08-13 10:56:13
OV-09 | TO-247(IGBT) | 26571 | 2026-08-12 11:57:35 | 2026-08-12 12:44:28
OV-02 | TO-247S | 26437 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:39:32
OV-02 | TO-220CB(毛面) | 34115 | 2026-08-12 11:39:32 | 2026-08-12 16:02:33
OV-02 | TO-3P | 16877 | 2026-08-12 16:02:33 | 2026-08-12 16:32:20
OV-03 | TO-220F(毛面) | 13503 | 2026-08-16 12:25:11 | 2026-08-16 15:13:17
OV-02 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 14246 | 2026-08-12 16:32:20 | 2026-08-12 16:57:29
OV-02 | TO-252(240℃回流焊) | 26245 | 2026-08-12 16:57:29 | 2026-08-12 20:22:38
OV-02 | TO-252(240℃回流焊) | 14849 | 2026-08-12 20:22:38 | 2026-08-12 20:48:50
OV-10 | TO-247S | 16074 | 2026-08-12 11:17:25 | 2026-08-12 12:44:05
OV-02 | TO-220F(毛面) | 9731 | 2026-08-12 20:48:50 | 2026-08-12 21:06:00
OV-06 | TO-220F(毛面) | 13612 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:54:12
OV-05 | TO-252(240℃回流焊) | 14356 | 2026-08-13 10:56:13 | 2026-08-13 14:25:45
OV-02 | TO-220F(毛面) | 17182 | 2026-08-12 21:06:00 | 2026-08-12 23:22:13
OV-11 | PDFN-3X3-A | 88159 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 09:40:44
OV-01 | TO-247 | 7051 | 2026-08-12 14:32:19 | 2026-08-12 14:44:45
OV-05 | TO-220FJ(毛面) | 23459 | 2026-08-13 14:25:45 | 2026-08-13 23:27:32
OV-05 | TO-252(240℃回流焊) | 13247 | 2026-08-13 23:27:32 | 2026-08-14 03:58:49
OV-10 | TO-247 | 3570 | 2026-08-12 12:44:05 | 2026-08-12 12:50:23
OV-08 | TO-263(毛面) | 4533 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:02:16
OV-05 | TO-247 | 4139 | 2026-08-14 03:58:49 | 2026-08-14 04:40:42
OV-02 | TO-3P | 3987 | 2026-08-12 23:22:13 | 2026-08-12 23:29:15
OV-05 | TO-247 | 13382 | 2026-08-14 04:40:42 | 2026-08-14 09:49:40
OV-10 | TO-247 | 4808 | 2026-08-12 12:50:23 | 2026-08-12 13:22:14
OV-04 | TO-3P | 4402 | 2026-08-12 11:33:59 | 2026-08-12 11:43:52
OV-02 | TO-220F(毛面) | 2705 | 2026-08-12 23:29:15 | 2026-08-12 23:34:01
OV-06 | TO-3P | 2956 | 2026-08-12 10:54:12 | 2026-08-12 11:00:22
OV-03 | TO-220F(毛面) | 2060 | 2026-08-16 15:13:17 | 2026-08-16 15:36:57
OV-04 | PDFN-5X6-C(CLIP) | 2164 | 2026-08-12 11:43:52 | 2026-08-12 11:46:58
OV-02 | TO-220F(毛面) | 3195 | 2026-08-12 23:34:01 | 2026-08-12 23:58:24
OV-08 | TO-3P | 1178 | 2026-08-12 12:02:16 | 2026-08-12 12:26:45
OV-04 | TO-220CB(毛面) | 9728 | 2026-08-12 11:46:58 | 2026-08-12 13:41:56
OV-04 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 1044 | 2026-08-12 13:41:56 | 2026-08-12 13:43:26
OV-04 | TO-247(IGBT) | 2550 | 2026-08-12 13:43:26 | 2026-08-12 13:57:51
OV-08 | TO-247 | 2949 | 2026-08-12 12:26:45 | 2026-08-12 14:13:08
OV-07 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 1300 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:59:00
OV-04 | TO-247 | 10882 | 2026-08-12 13:57:51 | 2026-08-12 16:14:19
OV-05 | TO-3P | 7133 | 2026-08-14 09:49:40 | 2026-08-14 12:46:12
OV-02 | TO-3P | 10220 | 2026-08-12 23:58:24 | 2026-08-13 02:45:46
OV-05 | TO-263FC | 5370 | 2026-08-14 12:46:12 | 2026-08-14 14:59:39
OV-06 | TO-252(240℃回流焊-IGBT) | 285 | 2026-08-12 11:00:22 | 2026-08-12 11:00:52
OV-06 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 603 | 2026-08-12 11:00:52 | 2026-08-12 11:07:31
OV-06 | TO-3P | 86 | 2026-08-12 11:07:31 | 2026-08-12 11:07:40
OV-05 | TO-263FC | 129 | 2026-08-14 14:59:39 | 2026-08-14 15:01:10
OV-20 | TO-247 | 521 | 2026-08-12 11:36:52 | 2026-08-12 11:42:40
OV-11 | TO-3PF(光面-堵孔) | 133 | 2026-08-13 09:40:44 | 2026-08-13 09:42:05
OV-01 | 工程样品 | 37 | 2026-08-12 14:44:45 | 2026-08-12 14:44:49
OV-20 | 工程样品 | 73 | 2026-08-12 11:42:40 | 2026-08-12 11:42:46
OV-08 | 工程样品 | 8 | 2026-08-12 14:13:08 | 2026-08-12 14:13:10
OV-08 | 工程样品 | 9 | 2026-08-12 14:13:10 | 2026-08-12 14:13:12
OV-01 | TO-247(IGBT) | 1402 | 2026-08-12 14:44:49 | 2026-08-12 15:08:34

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded