## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
DHA30M260219#9 | DHA30M260219 | 9 | 5 | TO-3P | PKG | 2996 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-12 10:00:13 | 2026-08-12 11:40:05 | 99.87
DHA30M260226#8 | DHA30M260226 | 8 | 5 | TO-3P | PKG | 3018 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 11:29:03 | 2026-08-12 12:16:42 | 47.65
SLW46Q260859#10 | SLW46Q260859 | 10 | 4 | TO-220CB(毛面) | PKG | 3673 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-12 11:40:05 | 2026-08-12 13:42:31 | 122.43
SLW23H260369#5 | SLW23H260369 | 5 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | PKG | 4388 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 12:16:42 | 2026-08-12 13:25:59 | 69.28
HRW69AJ260058#4 | HRW69AJ260058 | 4 | 2 | TO-264-3L | PKG | 4570 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-12 13:42:31 | 2026-08-12 16:14:51 | 152.33
SLW14B260400#8 | SLW14B260400 | 8 | 2 | PDFN-3X3-A | PKG | 4447 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 13:25:59 | 2026-08-12 14:36:12 | 70.22
SLW38H260395#8 | SLW38H260395 | 8 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | PKG | 10840 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 14:36:12 | 2026-08-12 17:27:22 | 171.16
SLW57Q260689#9 | SLW57Q260689 | 9 | 1 | TO-220CB(毛面) | PKG | 775 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-12 16:14:51 | 2026-08-12 16:40:41 | 25.83
SLW46JB260360#5 | SLW46JB260360 | 5 | 1 | TO-263(毛面) | PKG | 4341 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-12 16:40:41 | 2026-08-12 19:05:23 | 144.7
SLW35F260454#6 | SLW35F260454 | 6 | 1 | TO-220FW(毛面) | PKG | 662 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 17:27:22 | 2026-08-12 17:37:49 | 10.45
SLW19H260824#10 | SLW19H260824 | 10 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | PKG | 2773 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 17:37:49 | 2026-08-12 18:21:36 | 43.78
SLW38S260130#4 | SLW38S260130 | 4 | 1 | TO-247S | PKG | 4509 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 18:21:36 | 2026-08-12 19:32:48 | 71.19
SLW23F260768#9 | SLW23F260768 | 9 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | PKG | 4906 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 19:32:48 | 2026-08-12 20:50:16 | 77.46
SLW21H260912#6 | SLW21H260912 | 6 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | PKG | 10892 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 20:50:16 | 2026-08-12 23:42:14 | 171.98
SLW32AR260107#9 | SLW32AR260107 | 9 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | PKG | 15051 | PKG-02 | 1800 | 2026-08-12 19:05:23 | 2026-08-13 03:27:05 | 501.7
SLW32S260131#10 | SLW32S260131 | 10 | 1 | TO-247S | PKG | 15055 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-12 23:42:14 | 2026-08-13 03:39:57 | 237.71
SLW39JB260412#2 | SLW39JB260412 | 2 | 1 | TO-263FC | PKG | 15091 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 03:39:57 | 2026-08-13 07:38:14 | 238.28
SLW39JB260412#8 | SLW39JB260412 | 8 | 1 | TO-263FC | PKG | 15091 | PKG-01 | 3800 | 2026-08-13 07:38:14 | 2026-08-13 11:36:30 | 238.28

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
PKG-01 | TO-247(IGBT) | 13733 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:50:50
PKG-01 | TO-220F(毛面) | 5938 | 2026-08-12 10:50:50 | 2026-08-12 11:27:35
PKG-01 | TO-3P | 663 | 2026-08-12 11:27:35 | 2026-08-12 11:29:03
PKG-02 | 库领复测 | 61 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:12
PKG-02 | 工程样品 | 8 | 2026-08-12 10:00:12 | 2026-08-12 10:00:13

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded