## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
QC-01 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 76792 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 15:04:09
QC-01 | TO-220CB(毛面) | 38903 | 2026-08-12 15:04:09 | 2026-08-12 16:12:48
QC-01 | TO-220F(毛面) | 19171 | 2026-08-12 16:12:48 | 2026-08-12 16:46:38
QC-01 | TO-220F(毛面) | 13941 | 2026-08-12 16:46:38 | 2026-08-12 17:11:14
QC-01 | TO-247-4L | 9864 | 2026-08-12 17:11:14 | 2026-08-12 17:28:38
QC-01 | TO-247(IGBT) | 31486 | 2026-08-12 17:28:38 | 2026-08-13 00:13:16
QC-01 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 3618 | 2026-08-13 00:13:16 | 2026-08-13 00:19:39
QC-01 | TO-263(毛面) | 13337 | 2026-08-13 00:19:39 | 2026-08-13 03:12:01
QC-01 | PDFN-5X6-A | 3051 | 2026-08-13 03:12:01 | 2026-08-13 03:19:51
QC-01 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 1630 | 2026-08-13 03:19:51 | 2026-08-13 03:22:44
QC-01 | TO-3P | 4111 | 2026-08-13 03:22:44 | 2026-08-13 04:15:17
QC-01 | TO-247(IGBT) | 2238 | 2026-08-13 04:15:17 | 2026-08-13 04:40:46
QC-01 | TO-220CB(毛面) | 1300 | 2026-08-13 04:40:46 | 2026-08-13 04:51:43
QC-01 | TO-264-3L | 1188 | 2026-08-13 04:51:43 | 2026-08-13 05:05:41
QC-01 | 工程样品 | 172 | 2026-08-13 05:05:41 | 2026-08-13 05:05:59
QC-01 | TO-252(240℃回流焊) | 372 | 2026-08-13 05:05:59 | 2026-08-13 05:10:33
QC-01 | TO-263FC | 1300 | 2026-08-13 05:10:33 | 2026-08-13 05:31:29
QC-01 | TO-220F(毛面) | 122 | 2026-08-13 05:31:29 | 2026-08-13 05:31:42
QC-01 | TO-247(IGBT) | 100 | 2026-08-13 05:31:42 | 2026-08-13 05:31:53
QC-01 | 工程样品 | 9 | 2026-08-13 05:31:53 | 2026-08-13 05:31:54
QC-01 | 工程样品 | 4 | 2026-08-13 05:31:54 | 2026-08-13 05:31:54

## 未排产任务
job_id | 制造单号 | 批次 | 工艺路线 | 下一工站 | 数量
SLW23H260369#2 | SLW23H260369 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | QC | 4388
SLW32AR260103#7 | SLW32AR260103 | 7 | TO-247IS-5L(内绝缘) | QC | 9027
SLW35H260852#4 | SLW35H260852 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | QC | 390
SLW38H260548#7 | SLW38H260548 | 7 | TO-252(240℃回流焊) | QC | 14643
SLW24F261301#7 | SLW24F261301 | 7 | TO-220FJ(毛面) | QC | 5730
SLW38F261161#9 | SLW38F261161 | 9 | TO-220F(毛面) | QC | 2712
SLW39JB260320#5 | SLW39JB260320 | 5 | TO-263FC | QC | 8815
SLW39JB260320#7 | SLW39JB260320 | 7 | TO-263FC | QC | 8814
DHA30M269998#8 | DHA30M269998 | 8 | TO-3P | QC | 3150
SLW24F261120#4 | SLW24F261120 | 4 | TO-220F(毛面) | QC | 403
SLW24H260736#2 | SLW24H260736 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | QC | 5710
SLW32S260131#3 | SLW32S260131 | 3 | TO-247S | QC | 15056
SLW35H260829#5 | SLW35H260829 | 5 | TO-252(240℃回流焊) | QC | 1109
SLW38S260130#7 | SLW38S260130 | 7 | TO-247S | QC | 4508
SLW39JB260412#6 | SLW39JB260412 | 6 | TO-263FC | QC | 15091