## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW28H260729#4 | SLW28H260729 | 4 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | REFLOW_240 | 1487 | 1 | 4200 | 2026-08-13 04:22:17 | 2026-08-13 04:43:32 | 21.24
SLW28H260729#7 | SLW28H260729 | 7 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | REFLOW_240 | 1487 | 1 | 4200 | 2026-08-13 04:43:32 | 2026-08-13 05:04:46 | 21.24
SLW23H260369#4 | SLW23H260369 | 4 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | REFLOW_240 | 4388 | 1 | 4200 | 2026-08-13 05:04:46 | 2026-08-13 06:07:27 | 62.69
SLW30H260811#10 | SLW30H260811 | 10 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | REFLOW_240 | 17294 | 1 | 4200 | 2026-08-13 06:07:27 | 2026-08-13 10:14:31 | 247.06
SLW35H260867#8 | SLW35H260867 | 8 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | REFLOW_240 | 4763 | 1 | 4200 | 2026-08-13 10:14:31 | 2026-08-13 11:22:33 | 68.04

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
2 | TO-252(240℃回流焊) | 39482 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:06:01
1 | TO-252(240℃回流焊) | 36103 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:19:45
1 | TO-252(240℃回流焊) | 12435 | 2026-08-12 14:19:45 | 2026-08-12 14:37:31
1 | TO-252(240℃回流焊) | 9597 | 2026-08-12 14:37:31 | 2026-08-12 14:57:37
2 | TO-252(240℃回流焊-IGBT) | 101015 | 2026-08-12 12:06:01 | 2026-08-13 10:35:05
2 | TO-252(240℃回流焊) | 2865 | 2026-08-13 10:35:05 | 2026-08-13 10:39:11
1 | TO-252(240℃回流焊) | 59127 | 2026-08-12 14:57:37 | 2026-08-13 04:22:17

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded