## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
DHA30M260219#4 | DHA30M260219 | 4 | 5 | TO-3P | WB2 | 2997 | WB-16 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:39:05 | 39.09
SLW39JB260498#5 | SLW39JB260498 | 5 | 4 | TO-263(毛面) | WB2 | 4019 | RD-WB03 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:57:24 | 57.41
SLW32AR260103#8 | SLW32AR260103 | 8 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WB2 | 9027 | RD-WB142 | 3400 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:39:17 | 159.3
SLW27F261213#9 | SLW27F261213 | 9 | 3 | TO-220F(毛面) | WB2 | 4926 | WB-106 | 4200 | 2026-08-12 10:05:45 | 2026-08-12 11:16:07 | 70.37
SLW22H260727#4 | SLW22H260727 | 4 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 11035 | RD-WB40 | 4600 | 2026-08-12 10:19:06 | 2026-08-12 12:43:02 | 143.93
SLW22H260727#7 | SLW22H260727 | 7 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 11035 | RD-WB42 | 4200 | 2026-08-12 10:08:36 | 2026-08-12 12:46:15 | 157.64
SLW32AR260121#10 | SLW32AR260121 | 10 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WB2 | 6478 | RD-WB144 | 3400 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:54:19 | 114.32
SLW35H260867#2 | SLW35H260867 | 2 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 4763 | RD-WB30 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:15:12 | 75.21
SLW39JB260320#9 | SLW39JB260320 | 9 | 2 | TO-263FC | WB2 | 8814 | RD-WB43 | 4200 | 2026-08-12 10:08:37 | 2026-08-12 12:14:32 | 125.91
SLW38H260395#6 | SLW38H260395 | 6 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 10840 | RD-WB28 | 4200 | 2026-08-12 10:10:12 | 2026-08-12 12:45:03 | 154.86
SLW38H260395#4 | SLW38H260395 | 4 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WB2 | 10841 | RD-WB54 | 4200 | 2026-08-12 10:11:40 | 2026-08-12 12:46:32 | 154.87
SLW35F260454#8 | SLW35F260454 | 8 | 1 | TO-220FW(毛面) | WB2 | 662 | RD-WB50 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:10:27 | 10.45
SLW35F260454#9 | SLW35F260454 | 9 | 1 | TO-220FW(毛面) | WB2 | 662 | RD-WB59 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:10:27 | 10.45
SLW32S260131#4 | SLW32S260131 | 4 | 1 | TO-247S | WB2 | 15056 | WB-139 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 13:35:05 | 215.09

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
RD-WB68 | PDFN-3X3-A | 139798 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-16 19:25:52
WB-07 | TO-252(240℃回流焊) | 65600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-14 14:48:59
RD-WB19 | TO-252(240℃回流焊) | 42575 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 21:30:10
RD-WB37 | TO-263(毛面) | 78720 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 18:09:00
RD-WB44 | TO-263(毛面) | 131146 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-14 05:23:26
RD-WB152 | TO-263(毛面) | 21313 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:30:26
WB-05 | TO-263FC | 20599 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 13:23:21
RD-WB37 | TO-263FC | 12592 | 2026-08-13 18:09:00 | 2026-08-13 21:08:44
RD-WB150 | TO-220F(毛面) | 13012 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 13:34:44
WB-22 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 29637 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:59:34
RD-WB14 | TO-247(IGBT) | 13171 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 17:20:28
WB-104 | TO-247 | 7185 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 15:25:05
WB-105 | TO-264-3L | 5617 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:58:11
RD-WB55 | TO-247 | 7416 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:47:15
RD-WB38 | TO-247S | 5328 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:19:33
RD-DB21 | TO-247 | 3819 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:01
WB-128 | TO-3P | 8282 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 17:00:55
RD-WB21 | TO-247 | 4125 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:30
WB-123 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 3881 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:07:22
WB-130 | TO-220FJ(毛面) | 10993 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:38:51
RD-WB08 | TO-247(IGBT) | 30353 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 01:52:46
WB-120 | TO-264-3L | 4984 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:22:41
WB-08 | TO-3P | 3360 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:29:00
WB-05 | TO-3P | 6780 | 2026-08-12 13:23:21 | 2026-08-12 15:06:49
RD-WB58 | TO-3P | 3006 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:12:07
RD-WB32 | TO-3P | 2960 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:10:14
RD-WB12 | 工程样品 | 1300 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:01:51
RD-WB27 | TO-220CB(毛面) | 1908 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:15:09
WB-123 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 2627 | 2026-08-12 11:07:22 | 2026-08-12 12:11:56
WB-105 | TO-247(IGBT) | 12406 | 2026-08-12 10:58:11 | 2026-08-12 16:19:32
RD-WB21 | TO-263FC | 1667 | 2026-08-12 10:06:30 | 2026-08-12 10:17:50
WB-119 | TO-220F(毛面) | 1131 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:02:09
WB-128 | TO-3P | 3433 | 2026-08-12 17:00:55 | 2026-08-12 20:13:54
RD-WB29 | PDFN-5X6-C(CLIP) | 551 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:52
WB-07 | TO-220F(毛面) | 597 | 2026-08-14 14:48:59 | 2026-08-14 15:12:49
RD-WB22 | PDFN-5X6-C(CLIP) | 439 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:41
WB-113 | TO-263FC | 317 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:01:20
RD-WB62 | 工程样品 | 467 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:16:00
WB-06 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 355 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:37
WB-101 | 工程样品 | 228 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:09:40
RD-WB05 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 1977 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:25:14
RD-WB60 | TO-263FC | 753 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:49
RDWB-141 | TO-220F(毛面) | 263 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:08:16
WB-100 | TO-220F(毛面) | 184 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:54
RD-WB33 | DIP24HL | 1305 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:16:38
RD-WB69 | 工程样品 | 27 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:02
WB-101 | TO-247 | 49 | 2026-08-12 10:09:40 | 2026-08-12 10:11:37
RD-WB11 | 工程样品 | 46 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:04
WB-101 | TO-252(240℃回流焊) | 270 | 2026-08-12 10:11:37 | 2026-08-12 10:26:49
WB-04 | 工程样品 | 8 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:00:02

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded