## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW45F261242#4 | SLW45F261242 | 4 | 5 | TO-220F(毛面) | DS | 1465 | DS-03 | 4600 | 2026-08-12 10:03:16 | 2026-08-12 10:22:23 | 19.11
SLW45F261280#3 | SLW45F261280 | 3 | 5 | TO-220F(毛面) | DS | 4231 | DS-03 | 4600 | 2026-08-12 10:22:23 | 2026-08-12 11:17:34 | 55.19
DHA30M260226#6 | DHA30M260226 | 6 | 5 | TO-3P | DS | 3019 | DS-04 | 3800 | 2026-08-12 10:46:36 | 2026-08-12 11:34:16 | 47.67
SLW39JB260498#9 | SLW39JB260498 | 9 | 4 | TO-263(毛面) | DS | 4019 | DS-03 | 4600 | 2026-08-12 11:17:34 | 2026-08-12 12:09:59 | 52.42
SLW14B260487#8 | SLW14B260487 | 8 | 4 | PDFN-3X3-A | DS | 13430 | DS-03 | 4600 | 2026-08-12 12:09:59 | 2026-08-12 15:05:10 | 175.17
SLW32AR260100#4 | SLW32AR260100 | 4 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | DS | 15028 | DS-10 | 2600 | 2026-08-12 12:41:38 | 2026-08-12 18:28:26 | 346.8
SLW32AR260100#6 | SLW32AR260100 | 6 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | DS | 15028 | DS-10 | 2600 | 2026-08-12 18:28:26 | 2026-08-13 00:15:14 | 346.8
SLW22H260727#5 | SLW22H260727 | 5 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | DS | 11035 | DS-04 | 3800 | 2026-08-12 11:34:16 | 2026-08-12 14:28:30 | 174.24
SLW32S260124#4 | SLW32S260124 | 4 | 3 | TO-247S | DS | 11249 | DS-02 | 3800 | 2026-08-12 13:29:19 | 2026-08-12 16:26:56 | 177.62
SLW38H260548#4 | SLW38H260548 | 4 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | DS | 14643 | DS-03 | 4600 | 2026-08-12 15:05:10 | 2026-08-12 18:16:09 | 191
SLW30H260811#4 | SLW30H260811 | 4 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | DS | 17295 | DS-04 | 3800 | 2026-08-12 14:28:30 | 2026-08-12 19:01:35 | 273.08
SLW32Q260850#3 | SLW32Q260850 | 3 | 2 | TO-220CB(毛面) | DS | 715 | DS-07 | 1400 | 2026-08-12 10:58:33 | 2026-08-12 11:29:11 | 30.64
DHA30M260066#9 | DHA30M260066 | 9 | 2 | TO-3P | DS | 4128 | DS-07 | 1400 | 2026-08-12 11:29:11 | 2026-08-12 14:26:06 | 176.91
SLW24F261301#3 | SLW24F261301 | 3 | 2 | TO-220FJ(毛面) | DS | 5731 | DS-02 | 3800 | 2026-08-12 16:26:56 | 2026-08-12 17:57:25 | 90.49
SLW38M260792#8 | SLW38M260792 | 8 | 2 | TO-3P | DS | 7491 | DS-01 | 4200 | 2026-08-12 17:51:49 | 2026-08-12 19:38:50 | 107.01
SLW39JB260320#10 | SLW39JB260320 | 10 | 2 | TO-263FC | DS | 8814 | DS-03 | 4600 | 2026-08-12 18:16:09 | 2026-08-12 20:11:07 | 114.97
SLW39JB260320#3 | SLW39JB260320 | 3 | 2 | TO-263FC | DS | 8815 | DS-02 | 3800 | 2026-08-12 17:57:25 | 2026-08-12 20:16:36 | 139.18
SLW38H260395#3 | SLW38H260395 | 3 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | DS | 10841 | DS-04 | 3800 | 2026-08-12 19:01:35 | 2026-08-12 21:52:46 | 171.17
HWE25F261271#6 | HWE25F261271 | 6 | 2 | TO-220MF(光面-堵孔) | DS | 20705 | DS-01 | 4200 | 2026-08-12 19:38:50 | 2026-08-13 00:34:37 | 295.79
SLW57JB260428#4 | SLW57JB260428 | 4 | 1 | TO-263FC | DS | 2108 | DS-07 | 1400 | 2026-08-12 14:26:06 | 2026-08-12 15:56:27 | 90.34
SLW24F261304#5 | SLW24F261304 | 5 | 1 | TO-220FJ(毛面) | DS | 1500 | DS-07 | 1400 | 2026-08-12 15:56:27 | 2026-08-12 17:00:44 | 64.29
SLW35H260898#3 | SLW35H260898 | 3 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | DS | 4735 | DS-07 | 1400 | 2026-08-12 17:00:44 | 2026-08-12 20:23:40 | 202.93
SLW24H260736#5 | SLW24H260736 | 5 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | DS | 5709 | DS-03 | 4600 | 2026-08-12 20:11:07 | 2026-08-12 21:25:35 | 74.47

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
DS-02 | TO-252(240℃回流焊) | 96459 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 13:27:02
DS-01 | TO-252(240℃回流焊) | 78631 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:52:19
DS-05 | TO-252(240℃回流焊) | 49768 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 16:38:18
DS-09 | TO-220CB(毛面) | 70565 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 21:17:12
DS-08 | TO-252(240℃回流焊) | 89570 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 19:42:18
DS-10 | TO-247(IGBT) | 11686 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:26:58
DS-10 | TO-220CB(毛面) | 12817 | 2026-08-12 10:26:58 | 2026-08-12 12:17:44
DS-06 | TO-220CB(毛面) | 62556 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-14 21:43:21
DS-05 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 11896 | 2026-08-12 16:38:18 | 2026-08-12 20:14:44
DS-09 | TO-220FJ(毛面) | 7859 | 2026-08-13 21:17:12 | 2026-08-14 01:38:01
DS-04 | TO-220FW(毛面) | 7304 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:44:19
DS-03 | TO-3P | 2513 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:03:16
DS-01 | DIP24HL | 27261 | 2026-08-12 11:52:19 | 2026-08-12 17:51:46
DS-06 | TO-263FC | 1300 | 2026-08-14 21:43:21 | 2026-08-14 22:39:21
DS-07 | TOLL-8L | 1449 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:41:05
DS-10 | TO-220F(毛面) | 1902 | 2026-08-12 12:17:44 | 2026-08-12 12:41:38
DS-09 | TO-252(240℃回流焊) | 50972 | 2026-08-14 01:38:01 | 2026-08-15 13:49:32
DS-05 | TO-247(IGBT) | 819 | 2026-08-12 20:14:44 | 2026-08-12 20:26:04
DS-07 | TO-3P | 594 | 2026-08-12 10:41:05 | 2026-08-12 10:58:33
DS-02 | TO-220FW(毛面) | 398 | 2026-08-12 13:27:02 | 2026-08-12 13:29:19
DS-05 | TO-263FC | 241 | 2026-08-12 20:26:04 | 2026-08-12 20:29:39
DS-08 | TO-220F(毛面) | 96 | 2026-08-12 19:42:18 | 2026-08-12 19:42:25
DS-05 | PDFN-5X6-C(CLIP) | 159 | 2026-08-12 20:29:39 | 2026-08-12 20:31:59
DS-06 | TO-3P | 148 | 2026-08-14 22:39:21 | 2026-08-14 22:47:14
DS-04 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 208 | 2026-08-12 10:44:19 | 2026-08-12 10:46:36
DS-01 | 工程样品 | 36 | 2026-08-12 17:51:46 | 2026-08-12 17:51:49

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded