## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
DHA30M260226#4 | DHA30M260226 | 4 | 5 | TO-3P | NT | 3019 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 10:31:10 | 2026-08-12 11:24:27 | 53.28
DHA30M260255#4 | DHA30M260255 | 4 | 5 | TO-3P | NT | 4743 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 11:24:27 | 2026-08-12 12:48:09 | 83.7
SLW24F261300#6 | SLW24F261300 | 6 | 5 | TO-220FJ(毛面) | NT | 5754 | NT-04 | 1400 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:06:36 | 246.6
SLW43JB260367#5 | SLW43JB260367 | 5 | 4 | TO-263FC | NT | 11251 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 14:34:17 | 2026-08-12 17:15:01 | 160.73
SLW43JB260367#9 | SLW43JB260367 | 9 | 4 | TO-263FC | NT | 11251 | NT-03 | 4200 | 2026-08-12 16:59:32 | 2026-08-12 19:40:16 | 160.73
SLW14B260487#10 | SLW14B260487 | 10 | 4 | PDFN-3X3-A | NT | 13430 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 12:48:09 | 2026-08-12 16:45:09 | 237
SLW38H260548#3 | SLW38H260548 | 3 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 14643 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 17:15:01 | 2026-08-12 20:44:12 | 209.19
SLW23F261178#4 | SLW23F261178 | 4 | 2 | TO-220FW(毛面-堵孔) | NT | 3264 | NT-04 | 1400 | 2026-08-12 14:06:36 | 2026-08-12 16:26:29 | 139.89
SLW35H260867#5 | SLW35H260867 | 5 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 4763 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 16:45:09 | 2026-08-12 18:09:12 | 84.05
SLW38H260395#2 | SLW38H260395 | 2 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 10841 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 18:09:12 | 2026-08-12 21:20:31 | 191.31
SLW57Q260689#4 | SLW57Q260689 | 4 | 1 | TO-220CB(毛面) | NT | 775 | NT-04 | 1400 | 2026-08-12 16:26:29 | 2026-08-12 16:59:41 | 33.21
SLW57Q260689#8 | SLW57Q260689 | 8 | 1 | TO-220CB(毛面) | NT | 775 | NT-05 | 2200 | 2026-08-12 16:39:09 | 2026-08-12 17:00:17 | 21.14
SLW57P260984#5 | SLW57P260984 | 5 | 1 | TO-247(IGBT) | NT | 1635 | NT-05 | 2200 | 2026-08-12 17:00:17 | 2026-08-12 17:44:53 | 44.59
SLW32Q260879#7 | SLW32Q260879 | 7 | 1 | TO-220CB(毛面) | NT | 2053 | NT-04 | 1400 | 2026-08-12 16:59:41 | 2026-08-12 18:27:41 | 87.99
SLW32AR260110#6 | SLW32AR260110 | 6 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | NT | 4297 | NT-05 | 2200 | 2026-08-12 17:44:53 | 2026-08-12 19:42:04 | 117.19
SLW38S260130#6 | SLW38S260130 | 6 | 1 | TO-247S | NT | 4508 | NT-03 | 4200 | 2026-08-12 19:40:16 | 2026-08-12 20:44:40 | 64.4
SLW38S260130#8 | SLW38S260130 | 8 | 1 | TO-247S | NT | 4508 | NT-04 | 1400 | 2026-08-12 18:27:41 | 2026-08-12 21:40:53 | 193.2
SLW35H260898#2 | SLW35H260898 | 2 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 4735 | NT-05 | 2200 | 2026-08-12 19:42:04 | 2026-08-12 21:51:13 | 129.14
HWE25F261260#5 | HWE25F261260 | 5 | 1 | TO-220MF(光面-堵孔) | NT | 4890 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 20:44:12 | 2026-08-12 21:54:03 | 69.86
SLW23F260768#8 | SLW23F260768 | 8 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | NT | 4906 | NT-03 | 4200 | 2026-08-12 20:44:40 | 2026-08-12 21:54:45 | 70.09
SLW23F260768#5 | SLW23F260768 | 5 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | NT | 4907 | NT-06 | 4600 | 2026-08-12 21:12:35 | 2026-08-12 22:16:36 | 64
SLW33H260691#4 | SLW33H260691 | 4 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | NT | 5165 | NT-09 | 3400 | 2026-08-12 21:20:31 | 2026-08-12 22:51:39 | 91.15
SLW32AR260107#5 | SLW32AR260107 | 5 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | NT | 15052 | NT-08 | 4200 | 2026-08-12 21:54:03 | 2026-08-13 01:29:05 | 215.03
SLW39JB260318#8 | SLW39JB260318 | 8 | 1 | TO-263FC | NT | 15708 | NT-03 | 4200 | 2026-08-12 21:54:45 | 2026-08-13 01:39:09 | 224.4

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
NT-01 | TO-263(毛面) | 110641 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 09:11:49
NT-03 | TO-220F(毛面) | 29095 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:41:33
NT-03 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 33778 | 2026-08-12 10:41:33 | 2026-08-12 12:34:06
NT-06 | TO-252(240℃回流焊) | 18824 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:24:33
NT-03 | TO-220CB(毛面) | 38179 | 2026-08-12 12:34:06 | 2026-08-12 16:29:31
NT-03 | TO-3P | 12413 | 2026-08-12 16:29:31 | 2026-08-12 16:47:15
NT-06 | TO-220CB(毛面) | 63718 | 2026-08-12 10:24:33 | 2026-08-12 21:05:39
NT-05 | TO-252(240℃回流焊) | 8554 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:12:17
NT-02 | TO-252(240℃回流焊) | 249520 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-14 19:11:34
NT-05 | TO-247 | 4518 | 2026-08-12 11:12:17 | 2026-08-12 11:42:30
NT-09 | TO-3P | 6130 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:31:10
NT-02 | TO-220FW(毛面) | 11201 | 2026-08-14 19:11:34 | 2026-08-14 20:37:35
NT-07 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 3134 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:04:05
NT-08 | TO-247 | 4326 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:10
NT-05 | TO-220F(毛面) | 13004 | 2026-08-12 11:42:30 | 2026-08-12 16:39:09
NT-08 | TO-247(IGBT) | 15447 | 2026-08-12 10:06:10 | 2026-08-12 12:49:51
NT-01 | TO-3P | 5008 | 2026-08-13 09:11:49 | 2026-08-13 10:03:58
NT-02 | TO-247(IGBT) | 2066 | 2026-08-14 20:37:35 | 2026-08-14 20:40:32
NT-08 | TO-220F(毛面) | 8750 | 2026-08-12 12:49:51 | 2026-08-12 14:12:51
NT-06 | TO-220F(毛面) | 1782 | 2026-08-12 21:05:39 | 2026-08-12 21:07:58
NT-08 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 2411 | 2026-08-12 14:12:51 | 2026-08-12 14:34:17
NT-01 | TOLL-8L | 382 | 2026-08-13 10:03:58 | 2026-08-13 10:05:37
NT-03 | TOLT | 1140 | 2026-08-12 16:47:15 | 2026-08-12 16:59:32
NT-06 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 584 | 2026-08-12 21:07:58 | 2026-08-12 21:12:35
NT-07 | TO-220FW(毛面) | 204 | 2026-08-12 10:04:05 | 2026-08-12 10:04:21
NT-02 | 工程样品 | 79 | 2026-08-14 20:40:32 | 2026-08-14 20:40:38
NT-01 | 工程样品 | 8 | 2026-08-13 10:05:37 | 2026-08-13 10:05:38

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded