## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW14B260487#9 | SLW14B260487 | 9 | 4 | PDFN-3X3-A | OVEN2 | 13430 | OV-17 | 3000 | 2026-08-12 11:18:32 | 2026-08-12 15:47:08 | 268.6
SLW22H260727#6 | SLW22H260727 | 6 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN2 | 11035 | OV-17 | 3000 | 2026-08-12 15:47:08 | 2026-08-12 19:27:50 | 220.7
SLW32AR260100#3 | SLW32AR260100 | 3 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | OVEN2 | 15028 | OV-17 | 3000 | 2026-08-12 19:27:50 | 2026-08-13 00:28:23 | 300.56
SLW27F261214#2 | SLW27F261214 | 2 | 2 | TO-220F(毛面) | OVEN2 | 3410 | OV-17 | 3000 | 2026-08-13 00:28:23 | 2026-08-13 01:36:35 | 68.2
DHA30M260066#7 | DHA30M260066 | 7 | 2 | TO-3P | OVEN2 | 4129 | OV-17 | 3000 | 2026-08-13 01:36:35 | 2026-08-13 02:59:10 | 82.58
SLW24F261301#2 | SLW24F261301 | 2 | 2 | TO-220FJ(毛面) | OVEN2 | 5731 | OV-17 | 3000 | 2026-08-13 02:59:10 | 2026-08-13 04:53:47 | 114.62
SLW24H260382#7 | SLW24H260382 | 7 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN2 | 6321 | OV-02 | 3400 | 2026-08-13 04:26:30 | 2026-08-13 06:18:03 | 111.55
SLW39JB260320#8 | SLW39JB260320 | 8 | 2 | TO-263FC | OVEN2 | 8814 | OV-17 | 3000 | 2026-08-13 04:53:47 | 2026-08-13 07:50:04 | 176.28
SLW38H260395#10 | SLW38H260395 | 10 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN2 | 10840 | OV-02 | 3400 | 2026-08-13 06:18:03 | 2026-08-13 09:29:21 | 191.29
SLW57P260984#3 | SLW57P260984 | 3 | 1 | TO-247(IGBT) | OVEN2 | 1635 | OV-17 | 3000 | 2026-08-13 07:50:04 | 2026-08-13 08:22:46 | 32.7
SLW49F261274#6 | SLW49F261274 | 6 | 1 | TO-220FJ(毛面) | OVEN2 | 2947 | OV-17 | 3000 | 2026-08-13 08:22:46 | 2026-08-13 09:21:42 | 58.94
SLW45F261244#4 | SLW45F261244 | 4 | 1 | TO-220F(毛面) | OVEN2 | 4178 | OV-01 | 3400 | 2026-08-13 08:31:23 | 2026-08-13 09:45:07 | 73.73
YJE25Q260637#5 | YJE25Q260637 | 5 | 1 | TO-220CB(毛面) | OVEN2 | 3421 | OV-04 | 4200 | 2026-08-13 07:55:08 | 2026-08-13 08:44:01 | 48.87
SLW24H260736#8 | SLW24H260736 | 8 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | OVEN2 | 5709 | OV-07 | 1000 | 2026-08-13 00:49:02 | 2026-08-13 06:31:34 | 342.54
SLW32S260131#2 | SLW32S260131 | 2 | 1 | TO-247S | OVEN2 | 15056 | OV-04 | 4200 | 2026-08-13 08:44:01 | 2026-08-13 12:19:06 | 215.09
SLW32S260131#8 | SLW32S260131 | 8 | 1 | TO-247S | OVEN2 | 15056 | OV-02 | 3400 | 2026-08-13 09:29:21 | 2026-08-13 13:55:02 | 265.69

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
OV-05 | PDFN-3X3-A | 176435 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 04:42:51
OV-03 | PDFN-3X3-A | 149104 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-14 06:11:08
OV-04 | TO-220CB(毛面) | 65797 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:33:59
OV-13 | TO-263FC | 34526 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 07:52:33
OV-12 | TO-252(240℃回流焊) | 84156 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-14 09:35:41
OV-01 | TO-220FJ(毛面) | 52095 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:32:19
OV-03 | TO-252(240℃回流焊) | 116852 | 2026-08-14 06:11:08 | 2026-08-16 12:25:11
OV-05 | TO-220F(毛面) | 32390 | 2026-08-13 04:42:51 | 2026-08-13 10:56:13
OV-12 | TO-252(240℃回流焊) | 54250 | 2026-08-14 09:35:41 | 2026-08-15 17:55:41
OV-02 | TO-247S | 26437 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:39:32
OV-02 | TO-220CB(毛面) | 34115 | 2026-08-12 11:39:32 | 2026-08-12 16:02:33
OV-02 | TO-3P | 16877 | 2026-08-12 16:02:33 | 2026-08-12 16:32:20
OV-03 | TO-220F(毛面) | 13503 | 2026-08-16 12:25:11 | 2026-08-16 15:13:17
OV-02 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 14246 | 2026-08-12 16:32:20 | 2026-08-12 16:57:29
OV-02 | TO-252(240℃回流焊) | 26245 | 2026-08-12 16:57:29 | 2026-08-12 20:22:38
OV-02 | TO-252(240℃回流焊) | 14849 | 2026-08-12 20:22:38 | 2026-08-12 20:48:50
OV-02 | TO-220F(毛面) | 9731 | 2026-08-12 20:48:50 | 2026-08-12 21:06:00
OV-06 | TO-220F(毛面) | 13612 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:54:12
OV-05 | TO-252(240℃回流焊) | 14356 | 2026-08-13 10:56:13 | 2026-08-13 14:25:45
OV-02 | TO-220F(毛面) | 17182 | 2026-08-12 21:06:00 | 2026-08-12 23:22:13
OV-12 | TO-252(240℃回流焊) | 7892 | 2026-08-15 17:55:41 | 2026-08-15 20:48:54
OV-11 | PDFN-3X3-A | 88159 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 09:40:44
OV-01 | TO-247 | 7051 | 2026-08-12 14:32:19 | 2026-08-12 14:44:45
OV-05 | TO-220FJ(毛面) | 23459 | 2026-08-13 14:25:45 | 2026-08-13 23:27:32
OV-05 | TO-252(240℃回流焊) | 13247 | 2026-08-13 23:27:32 | 2026-08-14 03:58:49
OV-05 | TO-247 | 4139 | 2026-08-14 03:58:49 | 2026-08-14 04:40:42
OV-02 | TO-3P | 3987 | 2026-08-12 23:22:13 | 2026-08-12 23:29:15
OV-17 | TO-220FY(光面-堵孔) | 3097 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:06:11
OV-05 | TO-247 | 13382 | 2026-08-14 04:40:42 | 2026-08-14 09:49:40
OV-04 | TO-3P | 4402 | 2026-08-12 11:33:59 | 2026-08-12 11:43:52
OV-02 | TO-220F(毛面) | 2705 | 2026-08-12 23:29:15 | 2026-08-12 23:34:01
OV-06 | TO-3P | 2956 | 2026-08-12 10:54:12 | 2026-08-12 11:00:22
OV-03 | TO-220F(毛面) | 2060 | 2026-08-16 15:13:17 | 2026-08-16 15:36:57
OV-04 | PDFN-5X6-C(CLIP) | 2164 | 2026-08-12 11:43:52 | 2026-08-12 11:46:58
OV-02 | TO-220F(毛面) | 3195 | 2026-08-12 23:34:01 | 2026-08-12 23:58:24
OV-17 | TO-220CB(毛面) | 4951 | 2026-08-12 10:06:11 | 2026-08-12 11:17:12
OV-04 | TO-220CB(毛面) | 9728 | 2026-08-12 11:46:58 | 2026-08-12 13:41:56
OV-04 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 1044 | 2026-08-12 13:41:56 | 2026-08-12 13:43:26
OV-04 | TO-247(IGBT) | 2550 | 2026-08-12 13:43:26 | 2026-08-12 13:57:51
OV-07 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 1300 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:59:00
OV-04 | TO-247 | 10882 | 2026-08-12 13:57:51 | 2026-08-12 16:14:19
OV-05 | TO-3P | 7133 | 2026-08-14 09:49:40 | 2026-08-14 12:46:12
OV-02 | TO-3P | 10220 | 2026-08-12 23:58:24 | 2026-08-13 02:45:46
OV-05 | TO-263FC | 5370 | 2026-08-14 12:46:12 | 2026-08-14 14:59:39
OV-06 | TO-252(240℃回流焊-IGBT) | 285 | 2026-08-12 11:00:22 | 2026-08-12 11:00:52
OV-06 | TO-220FJ(毛面-堵孔) | 603 | 2026-08-12 11:00:52 | 2026-08-12 11:07:31
OV-06 | TO-3P | 86 | 2026-08-12 11:07:31 | 2026-08-12 11:07:40
OV-13 | TO-247(IGBT) | 132 | 2026-08-13 07:52:33 | 2026-08-13 07:58:28
OV-17 | 工程样品 | 166 | 2026-08-12 11:17:12 | 2026-08-12 11:18:32
OV-05 | TO-263FC | 129 | 2026-08-14 14:59:39 | 2026-08-14 15:01:10
OV-12 | 工程样品 | 24 | 2026-08-15 20:48:54 | 2026-08-15 20:49:01
OV-11 | TO-3PF(光面-堵孔) | 133 | 2026-08-13 09:40:44 | 2026-08-13 09:42:05
OV-01 | 工程样品 | 37 | 2026-08-12 14:44:45 | 2026-08-12 14:44:49
OV-01 | TO-247(IGBT) | 1402 | 2026-08-12 14:44:49 | 2026-08-12 15:08:34

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded