## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW14B260487#6 | SLW14B260487 | 6 | 4 | PDFN-3X3-A | PLASMA3 | 13430 | QX02 | 1800 | 2026-08-12 10:02:48 | 2026-08-12 17:30:28 | 447.67
SLW32AR260100#8 | SLW32AR260100 | 8 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | PLASMA3 | 15028 | QX02 | 1800 | 2026-08-12 17:30:28 | 2026-08-13 01:51:23 | 500.93
SLW32AR260121#5 | SLW32AR260121 | 5 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | PLASMA3 | 6478 | QX02 | 1800 | 2026-08-13 01:51:23 | 2026-08-13 05:27:19 | 215.93

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
1 | TO-252(240℃回流焊) | 36103 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:19:45
1 | TO-252(240℃回流焊) | 12435 | 2026-08-12 14:19:45 | 2026-08-12 14:37:31
1 | TO-252(240℃回流焊) | 9597 | 2026-08-12 14:37:31 | 2026-08-12 14:57:37
1 | TO-252(240℃回流焊) | 59127 | 2026-08-12 14:57:37 | 2026-08-13 04:22:17
QX02 | TO-247IS-3L(内绝缘) | 234 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:02:48

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded