## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
SLW46Q260859#7 | SLW46Q260859 | 7 | 4 | TO-220CB(毛面) | VI | 3673 | VI-13 | 4200 | 2026-08-12 10:01:43 | 2026-08-12 10:54:11 | 52.47
SLW45F261286#3 | SLW45F261286 | 3 | 4 | TO-220F(毛面) | VI | 1713 | VI-20 | 3800 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:27:02 | 27.05
SLW27H260492#4 | SLW27H260492 | 4 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | VI | 18949 | VI-04 | 4600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:07:09 | 247.16
SLW35H260852#7 | SLW35H260852 | 7 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | VI | 390 | TO-252 | 4200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:05:34 | 5.57
SLW14B260400#4 | SLW14B260400 | 4 | 2 | PDFN-3X3-A | VI | 4448 | TO-252 | 4200 | 2026-08-12 10:05:34 | 2026-08-12 11:09:06 | 63.54
SLW23F261178#9 | SLW23F261178 | 9 | 2 | TO-220FW(毛面-堵孔) | VI | 3264 | VI-18 | 3400 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:57:35 | 57.6
SLW35H260867#7 | SLW35H260867 | 7 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | VI | 4763 | VI-17 | 3000 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:35:15 | 95.26
SLW24H260382#10 | SLW24H260382 | 10 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | VI | 6320 | VI-20 | 3800 | 2026-08-12 10:27:02 | 2026-08-12 12:06:50 | 99.79
SLW32AR260107#10 | SLW32AR260107 | 10 | 1 | TO-247IS-5L(内绝缘) | VI | 15051 | VI-04 | 4600 | 2026-08-12 14:07:09 | 2026-08-12 17:23:28 | 196.32
SLW57P260984#4 | SLW57P260984 | 4 | 1 | TO-247(IGBT) | VI | 1635 | VI-16 | 2600 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:37:43 | 37.73
YJE25Q260637#7 | YJE25Q260637 | 7 | 1 | TO-220CB(毛面) | VI | 3421 | VI-11 | 3400 | 2026-08-12 10:37:33 | 2026-08-12 11:37:56 | 60.37
SLW45F261245#3 | SLW45F261245 | 3 | 1 | TO-220F(毛面) | VI | 4591 | TO-251 | 2600 | 2026-08-12 10:01:53 | 2026-08-12 11:47:49 | 105.95
HWE25F261260#3 | HWE25F261260 | 3 | 1 | TO-220MF(光面-堵孔) | VI | 4890 | VI-13 | 4200 | 2026-08-12 10:54:11 | 2026-08-12 12:04:02 | 69.86
SLW23F260768#3 | SLW23F260768 | 3 | 1 | TO-220FW(毛面-堵孔) | VI | 4907 | VI-10 | 2200 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:13:49 | 133.83
SLW32S260131#9 | SLW32S260131 | 9 | 1 | TO-247S | VI | 15055 | TO-252 | 4200 | 2026-08-12 11:09:06 | 2026-08-12 14:44:11 | 215.07

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
VI-09 | TO-252(240℃回流焊) | 53701 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:34:45
VI-08 | TO-247(IGBT) | 33801 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:44:50
VI-03 | TO-220FW(毛面) | 36463 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:30:15
VI-07 | TO-247(IGBT) | 46290 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-13 06:01:00
VI-09 | TO-220F(毛面) | 30329 | 2026-08-12 11:34:45 | 2026-08-12 15:02:59
TO-263 | TO-3P | 14615 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:23:04
VI-11 | TO-3P | 17292 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:34:09
VI-14 | TO-220FJ(毛面) | 9035 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:51:10
VI-15 | TO-220F(毛面) | 18940 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 14:21:04
TO-263 | TO-3P | 6117 | 2026-08-12 10:23:04 | 2026-08-12 10:32:44
VI-05 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 6138 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 11:48:36
VI-05 | TO-220CB(毛面) | 5326 | 2026-08-12 11:48:36 | 2026-08-12 13:27:08
VI-09 | TO-247 | 6078 | 2026-08-12 15:02:59 | 2026-08-12 15:42:14
VI-06 | TO-263(毛面) | 12339 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 17:53:48
VI-19 | TO-220F(毛面) | 5850 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 15:13:00
VI-08 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 3495 | 2026-08-12 12:44:50 | 2026-08-12 13:48:09
VI-05 | TO-263(毛面) | 2606 | 2026-08-12 13:27:08 | 2026-08-12 14:23:00
VI-01 | TO-247(IGBT) | 4716 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:52:06
VI-13 | TO-3P | 1204 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:01:43
TO-263 | TO-263-7L | 829 | 2026-08-12 10:32:44 | 2026-08-12 10:34:02
VI-11 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 590 | 2026-08-12 10:34:09 | 2026-08-12 10:37:33
VI-19 | TO-264-3L | 139 | 2026-08-12 15:13:00 | 2026-08-12 15:19:20
VI-15 | 工程样品 | 21 | 2026-08-12 14:21:04 | 2026-08-12 14:21:07
TO-251 | 工程样品 | 125 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:01:53
VI-02 | 库领复测 | 95 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:03:04

## 未排产任务
制造单号 | 批次 | 数量 | 工艺路线 | 已完成工站 | 下一工站 | Unnamed: 6 | 已完成工站和下一工站是相邻的，表示该制造单当前未在产线生产 | job_id | 优先级 | _allowed | _excluded