## 排产方案
job_id | 制造单号 | 批次 | 优先级 | 工艺路线 | 工站 | 数量 | 设备 | UPH | 开始时间 | 完成时间 | 加工时间(分钟)
DHA30M260219#6 | DHA30M260219 | 6 | 5 | TO-3P | WF | 2997 | WF-01 | 1400 | 2026-08-20 10:59:24 | 2026-08-20 13:07:51 | 128.44
DHA30M260219#7 | DHA30M260219 | 7 | 5 | TO-3P | WF | 2997 | WF-01 | 1400 | 2026-08-20 13:07:51 | 2026-08-20 15:16:17 | 128.44
DHA30M260219#8 | DHA30M260219 | 8 | 5 | TO-3P | WF | 2997 | WF-01 | 1400 | 2026-08-20 15:16:17 | 2026-08-20 17:24:44 | 128.44
YJE22F260914#10 | YJE22F260914 | 10 | 5 | TO-220F(毛面) | WF | 4378 | WF-01 | 1400 | 2026-08-20 17:24:44 | 2026-08-20 20:32:22 | 187.63
YJE22F260914#4 | YJE22F260914 | 4 | 5 | TO-220F(毛面) | WF | 4379 | WF-01 | 1400 | 2026-08-20 20:32:22 | 2026-08-20 23:40:02 | 187.67
YJE22F260914#5 | YJE22F260914 | 5 | 5 | TO-220F(毛面) | WF | 4379 | WF-01 | 1400 | 2026-08-20 23:40:02 | 2026-08-21 02:47:42 | 187.67
YJE22F260914#6 | YJE22F260914 | 6 | 5 | TO-220F(毛面) | WF | 4379 | WF-01 | 1400 | 2026-08-21 02:47:42 | 2026-08-21 05:55:23 | 187.67
YJE22F260914#7 | YJE22F260914 | 7 | 5 | TO-220F(毛面) | WF | 4379 | WF-01 | 1400 | 2026-08-21 05:55:23 | 2026-08-21 09:03:03 | 187.67
YJE22F260914#8 | YJE22F260914 | 8 | 5 | TO-220F(毛面) | WF | 4379 | WF-01 | 1400 | 2026-08-21 09:03:03 | 2026-08-21 12:10:43 | 187.67
YJE22F260914#9 | YJE22F260914 | 9 | 5 | TO-220F(毛面) | WF | 4379 | WF-01 | 1400 | 2026-08-21 12:10:43 | 2026-08-21 15:18:23 | 187.67
DHA30M260255#3 | DHA30M260255 | 3 | 5 | TO-3P | WF | 4743 | WF-01 | 1400 | 2026-08-21 15:18:23 | 2026-08-21 18:41:40 | 203.27
SLW24F261300#10 | SLW24F261300 | 10 | 5 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5754 | WF-01 | 1400 | 2026-08-21 18:41:40 | 2026-08-21 22:48:16 | 246.6
SLW24F261300#2 | SLW24F261300 | 2 | 5 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5754 | WF-01 | 1400 | 2026-08-21 22:48:16 | 2026-08-22 02:54:52 | 246.6
SLW24F261300#3 | SLW24F261300 | 3 | 5 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5754 | WF-01 | 1400 | 2026-08-22 02:54:52 | 2026-08-22 07:01:28 | 246.6
SLW24F261300#4 | SLW24F261300 | 4 | 5 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5754 | WF-01 | 1400 | 2026-08-22 07:01:28 | 2026-08-22 11:08:04 | 246.6
SLW24F261300#5 | SLW24F261300 | 5 | 5 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5754 | WF-01 | 1400 | 2026-08-22 11:08:04 | 2026-08-22 15:14:40 | 246.6
SLW24F261300#7 | SLW24F261300 | 7 | 5 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5754 | WF-01 | 1400 | 2026-08-22 15:14:40 | 2026-08-22 19:21:16 | 246.6
SLW24F261300#8 | SLW24F261300 | 8 | 5 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5754 | WF-01 | 1400 | 2026-08-22 19:21:16 | 2026-08-22 23:27:52 | 246.6
SLW24F261300#9 | SLW24F261300 | 9 | 5 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5754 | WF-01 | 1400 | 2026-08-22 23:27:52 | 2026-08-23 03:34:28 | 246.6
SLW39JB260363#10 | SLW39JB260363 | 10 | 5 | TO-263FC | WF | 15721 | WF-01 | 1400 | 2026-08-23 03:34:28 | 2026-08-23 14:48:13 | 673.76
SLW39JB260363#4 | SLW39JB260363 | 4 | 5 | TO-263FC | WF | 15721 | WF-01 | 1400 | 2026-08-23 14:48:13 | 2026-08-24 02:01:59 | 673.76
SLW39JB260363#5 | SLW39JB260363 | 5 | 5 | TO-263FC | WF | 15721 | WF-01 | 1400 | 2026-08-24 02:01:59 | 2026-08-24 13:15:44 | 673.76
SLW39JB260363#6 | SLW39JB260363 | 6 | 5 | TO-263FC | WF | 15721 | WF-01 | 1400 | 2026-08-24 13:15:44 | 2026-08-25 00:29:29 | 673.76
SLW39JB260363#7 | SLW39JB260363 | 7 | 5 | TO-263FC | WF | 15721 | WF-01 | 1400 | 2026-08-25 00:29:29 | 2026-08-25 11:43:15 | 673.76
SLW39JB260363#8 | SLW39JB260363 | 8 | 5 | TO-263FC | WF | 15721 | WF-01 | 1400 | 2026-08-25 11:43:15 | 2026-08-25 22:57:00 | 673.76
SLW39JB260363#9 | SLW39JB260363 | 9 | 5 | TO-263FC | WF | 15721 | WF-01 | 1400 | 2026-08-25 22:57:00 | 2026-08-26 10:10:46 | 673.76
SLW39JB260363#2 | SLW39JB260363 | 2 | 5 | TO-263FC | WF | 15722 | WF-01 | 1400 | 2026-08-26 10:10:46 | 2026-08-26 21:24:34 | 673.8
SLW39JB260363#3 | SLW39JB260363 | 3 | 5 | TO-263FC | WF | 15722 | WF-01 | 1400 | 2026-08-26 21:24:34 | 2026-08-27 08:38:22 | 673.8
SLW28H260729#10 | SLW28H260729 | 10 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 1487 | WF-01 | 1400 | 2026-08-27 08:38:22 | 2026-08-27 09:42:05 | 63.73
SLW28H260729#5 | SLW28H260729 | 5 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 1487 | WF-01 | 1400 | 2026-08-27 09:42:05 | 2026-08-27 10:45:49 | 63.73
SLWFCJ4122#4 | SLWFCJ4122 | 4 | 4 | TO-263(毛面) | WF | 2515 | WF-01 | 1400 | 2026-08-27 10:45:49 | 2026-08-27 12:33:36 | 107.79
SLWFCJ4122#5 | SLWFCJ4122 | 5 | 4 | TO-263(毛面) | WF | 2515 | WF-01 | 1400 | 2026-08-27 12:33:36 | 2026-08-27 14:21:23 | 107.79
DHA30M260251#2 | DHA30M260251 | 2 | 4 | TO-3P | WF | 2554 | WF-01 | 1400 | 2026-08-27 14:21:23 | 2026-08-27 16:10:51 | 109.46
DHA30M260504#6 | DHA30M260504 | 6 | 4 | TO-3P | WF | 2862 | WF-01 | 1400 | 2026-08-27 16:10:51 | 2026-08-27 18:13:30 | 122.66
DHA30M260504#7 | DHA30M260504 | 7 | 4 | TO-3P | WF | 2862 | WF-01 | 1400 | 2026-08-27 18:13:30 | 2026-08-27 20:16:10 | 122.66
DHA30M260504#8 | DHA30M260504 | 8 | 4 | TO-3P | WF | 2862 | WF-01 | 1400 | 2026-08-27 20:16:10 | 2026-08-27 22:18:49 | 122.66
DHA30M260504#9 | DHA30M260504 | 9 | 4 | TO-3P | WF | 2862 | WF-01 | 1400 | 2026-08-27 22:18:49 | 2026-08-28 00:21:29 | 122.66
DHA30M260504#4 | DHA30M260504 | 4 | 4 | TO-3P | WF | 2863 | WF-01 | 1400 | 2026-08-28 00:21:29 | 2026-08-28 02:24:11 | 122.7
DHA30M260504#5 | DHA30M260504 | 5 | 4 | TO-3P | WF | 2863 | WF-01 | 1400 | 2026-08-28 02:24:11 | 2026-08-28 04:26:53 | 122.7
SLW39JB260498#3 | SLW39JB260498 | 3 | 4 | TO-263(毛面) | WF | 4019 | WF-01 | 1400 | 2026-08-28 04:26:53 | 2026-08-28 07:19:07 | 172.24
SLW39JB260498#4 | SLW39JB260498 | 4 | 4 | TO-263(毛面) | WF | 4019 | WF-01 | 1400 | 2026-08-28 07:19:07 | 2026-08-28 10:11:22 | 172.24
SLW39JB260498#8 | SLW39JB260498 | 8 | 4 | TO-263(毛面) | WF | 4019 | WF-01 | 1400 | 2026-08-28 10:11:22 | 2026-08-28 13:03:36 | 172.24
SLW14B260487#3 | SLW14B260487 | 3 | 4 | PDFN-3X3-A | WF | 13431 | WF-01 | 1400 | 2026-08-28 13:03:36 | 2026-08-28 22:39:13 | 575.61
SLW27H260492#8 | SLW27H260492 | 8 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 18948 | WF-01 | 1400 | 2026-08-28 22:39:13 | 2026-08-29 12:11:17 | 812.06
SLW27H260492#2 | SLW27H260492 | 2 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 18949 | WF-01 | 1400 | 2026-08-29 12:11:17 | 2026-08-30 01:43:23 | 812.1
SLW27H260492#3 | SLW27H260492 | 3 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 18949 | WF-01 | 1400 | 2026-08-30 01:43:23 | 2026-08-30 15:15:29 | 812.1
SLW27H260492#5 | SLW27H260492 | 5 | 4 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 18949 | WF-01 | 1400 | 2026-08-30 15:15:29 | 2026-08-31 04:47:35 | 812.1
SLW35H260852#5 | SLW35H260852 | 5 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 390 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 04:47:35 | 2026-08-31 05:04:17 | 16.71
SLW31Q260802#10 | SLW31Q260802 | 10 | 3 | TO-220CB(毛面) | WF | 394 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 05:04:17 | 2026-08-31 05:21:11 | 16.89
SLW31Q260802#3 | SLW31Q260802 | 3 | 3 | TO-220CB(毛面) | WF | 395 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 05:21:11 | 2026-08-31 05:38:06 | 16.93
SLW31Q260802#4 | SLW31Q260802 | 4 | 3 | TO-220CB(毛面) | WF | 395 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 05:38:06 | 2026-08-31 05:55:02 | 16.93
SLW31Q260802#5 | SLW31Q260802 | 5 | 3 | TO-220CB(毛面) | WF | 395 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 05:55:02 | 2026-08-31 06:11:58 | 16.93
SLW31Q260802#6 | SLW31Q260802 | 6 | 3 | TO-220CB(毛面) | WF | 395 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 06:11:58 | 2026-08-31 06:28:53 | 16.93
SLW31Q260802#7 | SLW31Q260802 | 7 | 3 | TO-220CB(毛面) | WF | 395 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 06:28:53 | 2026-08-31 06:45:49 | 16.93
SLW31Q260802#8 | SLW31Q260802 | 8 | 3 | TO-220CB(毛面) | WF | 395 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 06:45:49 | 2026-08-31 07:02:45 | 16.93
SLW31Q260802#9 | SLW31Q260802 | 9 | 3 | TO-220CB(毛面) | WF | 395 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 07:02:45 | 2026-08-31 07:19:41 | 16.93
SLW32S260163#4 | SLW32S260163 | 4 | 3 | TO-247S | WF | 638 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 07:19:41 | 2026-08-31 07:47:01 | 27.34
SLW39H260688#4 | SLW39H260688 | 4 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 1240 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 07:47:01 | 2026-08-31 08:40:10 | 53.14
SLW39H260688#7 | SLW39H260688 | 7 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 1240 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 08:40:10 | 2026-08-31 09:33:18 | 53.14
SLW39H260688#3 | SLW39H260688 | 3 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 1241 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 09:33:18 | 2026-08-31 10:26:29 | 53.19
SLW35F260777#2 | SLW35F260777 | 2 | 3 | TO-220FW(毛面-堵孔) | WF | 2991 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 10:26:29 | 2026-08-31 12:34:41 | 128.19
SLW23Y260205#10 | SLW23Y260205 | 10 | 3 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WF | 4102 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 12:34:41 | 2026-08-31 15:30:29 | 175.8
SLW23Y260205#4 | SLW23Y260205 | 4 | 3 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WF | 4102 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 15:30:29 | 2026-08-31 18:26:17 | 175.8
SLW23Y260205#5 | SLW23Y260205 | 5 | 3 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WF | 4102 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 18:26:17 | 2026-08-31 21:22:05 | 175.8
SLW23Y260205#6 | SLW23Y260205 | 6 | 3 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WF | 4102 | WF-01 | 1400 | 2026-08-31 21:22:05 | 2026-09-01 00:17:53 | 175.8
SLW23Y260205#8 | SLW23Y260205 | 8 | 3 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WF | 4102 | WF-01 | 1400 | 2026-09-01 00:17:53 | 2026-09-01 03:13:41 | 175.8
SLW23Y260205#9 | SLW23Y260205 | 9 | 3 | PDFN-5X6-C(CLIP) | WF | 4102 | WF-01 | 1400 | 2026-09-01 03:13:41 | 2026-09-01 06:09:29 | 175.8
SLW23H260369#3 | SLW23H260369 | 3 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4388 | WF-01 | 1400 | 2026-09-01 06:09:29 | 2026-09-01 09:17:32 | 188.06
SLW27F261213#5 | SLW27F261213 | 5 | 3 | TO-220F(毛面) | WF | 4926 | WF-01 | 1400 | 2026-09-01 09:17:32 | 2026-09-01 12:48:39 | 211.11
SLW27F261213#6 | SLW27F261213 | 6 | 3 | TO-220F(毛面) | WF | 4926 | WF-01 | 1400 | 2026-09-01 12:48:39 | 2026-09-01 16:19:46 | 211.11
SLW27F261213#7 | SLW27F261213 | 7 | 3 | TO-220F(毛面) | WF | 4926 | WF-01 | 1400 | 2026-09-01 16:19:46 | 2026-09-01 19:50:53 | 211.11
SLW27F261213#2 | SLW27F261213 | 2 | 3 | TO-220F(毛面) | WF | 4927 | WF-01 | 1400 | 2026-09-01 19:50:53 | 2026-09-01 23:22:02 | 211.16
SLW27F261213#3 | SLW27F261213 | 3 | 3 | TO-220F(毛面) | WF | 4927 | WF-01 | 1400 | 2026-09-01 23:22:02 | 2026-09-02 02:53:11 | 211.16
SLW22H260727#8 | SLW22H260727 | 8 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 11035 | WF-01 | 1400 | 2026-09-02 02:53:11 | 2026-09-02 10:46:07 | 472.93
SLW32S260124#9 | SLW32S260124 | 9 | 3 | TO-247S | WF | 11248 | WF-01 | 1400 | 2026-09-02 10:46:07 | 2026-09-02 18:48:11 | 482.06
SLW32S260124#3 | SLW32S260124 | 3 | 3 | TO-247S | WF | 11249 | WF-01 | 1400 | 2026-09-02 18:48:11 | 2026-09-03 02:50:17 | 482.1
SLW32S260124#5 | SLW32S260124 | 5 | 3 | TO-247S | WF | 11249 | WF-01 | 1400 | 2026-09-03 02:50:17 | 2026-09-03 10:52:23 | 482.1
SLW32S260124#6 | SLW32S260124 | 6 | 3 | TO-247S | WF | 11249 | WF-01 | 1400 | 2026-09-03 10:52:23 | 2026-09-03 18:54:29 | 482.1
SLW32S260124#7 | SLW32S260124 | 7 | 3 | TO-247S | WF | 11249 | WF-01 | 1400 | 2026-09-03 18:54:29 | 2026-09-04 02:56:35 | 482.1
SLW32S260124#8 | SLW32S260124 | 8 | 3 | TO-247S | WF | 11249 | WF-01 | 1400 | 2026-09-04 02:56:35 | 2026-09-04 10:58:41 | 482.1
SLW38H260548#10 | SLW38H260548 | 10 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 14643 | WF-01 | 1400 | 2026-09-04 10:58:41 | 2026-09-04 21:26:14 | 627.56
SLW38H260548#2 | SLW38H260548 | 2 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 14643 | WF-01 | 1400 | 2026-09-04 21:26:14 | 2026-09-05 07:53:47 | 627.56
SLW38H260548#5 | SLW38H260548 | 5 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 14643 | WF-01 | 1400 | 2026-09-05 07:53:47 | 2026-09-05 18:21:21 | 627.56
SLW38H260548#6 | SLW38H260548 | 6 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 14643 | WF-01 | 1400 | 2026-09-05 18:21:21 | 2026-09-06 04:48:54 | 627.56
SLW38H260548#8 | SLW38H260548 | 8 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 14643 | WF-01 | 1400 | 2026-09-06 04:48:54 | 2026-09-06 15:16:28 | 627.56
SLW32AR260100#10 | SLW32AR260100 | 10 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 15028 | WF-01 | 1400 | 2026-09-06 15:16:28 | 2026-09-07 02:00:31 | 644.06
SLW32AR260100#2 | SLW32AR260100 | 2 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 15028 | WF-01 | 1400 | 2026-09-07 02:00:31 | 2026-09-07 12:44:35 | 644.06
SLW32AR260100#5 | SLW32AR260100 | 5 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 15028 | WF-01 | 1400 | 2026-09-07 12:44:35 | 2026-09-07 23:28:38 | 644.06
SLW32AR260100#7 | SLW32AR260100 | 7 | 3 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 15028 | WF-01 | 1400 | 2026-09-07 23:28:38 | 2026-09-08 10:12:41 | 644.06
SLW30H260811#3 | SLW30H260811 | 3 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 17295 | WF-01 | 1400 | 2026-09-08 10:12:41 | 2026-09-08 22:33:54 | 741.21
SLW30H260811#5 | SLW30H260811 | 5 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 17295 | WF-01 | 1400 | 2026-09-08 22:33:54 | 2026-09-09 10:55:07 | 741.21
SLW30H260811#7 | SLW30H260811 | 7 | 3 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 17295 | WF-01 | 1400 | 2026-09-09 10:55:07 | 2026-09-09 23:16:20 | 741.21
SLW32Q260850#5 | SLW32Q260850 | 5 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 715 | WF-01 | 1400 | 2026-09-09 23:16:20 | 2026-09-09 23:46:59 | 30.64
SLW32Q260850#7 | SLW32Q260850 | 7 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 715 | WF-01 | 1400 | 2026-09-09 23:46:59 | 2026-09-10 00:17:37 | 30.64
SLW35H260831#9 | SLW35H260831 | 9 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 816 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 00:17:37 | 2026-09-10 00:52:35 | 34.97
SLW35H260831#3 | SLW35H260831 | 3 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 817 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 00:52:35 | 2026-09-10 01:27:36 | 35.01
SLW35H260831#5 | SLW35H260831 | 5 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 817 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 01:27:36 | 2026-09-10 02:02:37 | 35.01
SLW35H260831#6 | SLW35H260831 | 6 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 817 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 02:02:37 | 2026-09-10 02:37:38 | 35.01
SLW35H260831#7 | SLW35H260831 | 7 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 817 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 02:37:38 | 2026-09-10 03:12:39 | 35.01
SLW24F261303#10 | SLW24F261303 | 10 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1173 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 03:12:39 | 2026-09-10 04:02:55 | 50.27
SLW24F261303#7 | SLW24F261303 | 7 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1173 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 04:02:55 | 2026-09-10 04:53:11 | 50.27
SLW24F261303#8 | SLW24F261303 | 8 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1173 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 04:53:11 | 2026-09-10 05:43:28 | 50.27
SLW24F261303#9 | SLW24F261303 | 9 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1173 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 05:43:28 | 2026-09-10 06:33:44 | 50.27
SLW24F261303#3 | SLW24F261303 | 3 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1174 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 06:33:44 | 2026-09-10 07:24:03 | 50.31
SLW24F261303#4 | SLW24F261303 | 4 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1174 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 07:24:03 | 2026-09-10 08:14:22 | 50.31
SLW24F261303#5 | SLW24F261303 | 5 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1174 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 08:14:22 | 2026-09-10 09:04:41 | 50.31
SLW24F261303#6 | SLW24F261303 | 6 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1174 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 09:04:41 | 2026-09-10 09:54:59 | 50.31
SLW24F261302#10 | SLW24F261302 | 10 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1752 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 09:54:59 | 2026-09-10 11:10:05 | 75.09
SLW24F261302#8 | SLW24F261302 | 8 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1752 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 11:10:05 | 2026-09-10 12:25:10 | 75.09
SLW24F261302#3 | SLW24F261302 | 3 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1753 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 12:25:10 | 2026-09-10 13:40:17 | 75.13
SLW24F261302#5 | SLW24F261302 | 5 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1753 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 13:40:17 | 2026-09-10 14:55:25 | 75.13
SLW24F261302#7 | SLW24F261302 | 7 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1753 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 14:55:25 | 2026-09-10 16:10:33 | 75.13
SLW28Q260866#10 | SLW28Q260866 | 10 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 1978 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 16:10:33 | 2026-09-10 17:35:19 | 84.77
SLW28Q260866#3 | SLW28Q260866 | 3 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 1978 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 17:35:19 | 2026-09-10 19:00:05 | 84.77
SLW28Q260866#4 | SLW28Q260866 | 4 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 1978 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 19:00:05 | 2026-09-10 20:24:52 | 84.77
SLW28Q260866#5 | SLW28Q260866 | 5 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 1978 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 20:24:52 | 2026-09-10 21:49:38 | 84.77
SLW28Q260866#6 | SLW28Q260866 | 6 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 1978 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 21:49:38 | 2026-09-10 23:14:24 | 84.77
SLW28Q260866#7 | SLW28Q260866 | 7 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 1978 | WF-01 | 1400 | 2026-09-10 23:14:24 | 2026-09-11 00:39:11 | 84.77
SLW28Q260866#8 | SLW28Q260866 | 8 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 1978 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 00:39:11 | 2026-09-11 02:03:57 | 84.77
SLW28Q260866#9 | SLW28Q260866 | 9 | 2 | TO-220CB(毛面) | WF | 1978 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 02:03:57 | 2026-09-11 03:28:43 | 84.77
SLW38F261161#5 | SLW38F261161 | 5 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 2712 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 03:28:43 | 2026-09-11 05:24:57 | 116.23
SLW38F261161#6 | SLW38F261161 | 6 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 2712 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 05:24:57 | 2026-09-11 07:21:11 | 116.23
SLW38F261161#7 | SLW38F261161 | 7 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 2712 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 07:21:11 | 2026-09-11 09:17:24 | 116.23
SLW38F261161#8 | SLW38F261161 | 8 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 2712 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 09:17:24 | 2026-09-11 11:13:38 | 116.23
SLW38F261161#3 | SLW38F261161 | 3 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 2713 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 11:13:38 | 2026-09-11 13:09:54 | 116.27
SLW38F261161#4 | SLW38F261161 | 4 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 2713 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 13:09:54 | 2026-09-11 15:06:11 | 116.27
SLW24F261201#4 | SLW24F261201 | 4 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 2790 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 15:06:11 | 2026-09-11 17:05:45 | 119.57
SLW24F261201#3 | SLW24F261201 | 3 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 2791 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 17:05:45 | 2026-09-11 19:05:22 | 119.61
DHA30M269997#5 | DHA30M269997 | 5 | 2 | TO-3P | WF | 2953 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 19:05:22 | 2026-09-11 21:11:55 | 126.56
DHA30M269997#7 | DHA30M269997 | 7 | 2 | TO-3P | WF | 2953 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 21:11:55 | 2026-09-11 23:18:29 | 126.56
DHA30M269997#8 | DHA30M269997 | 8 | 2 | TO-3P | WF | 2953 | WF-01 | 1400 | 2026-09-11 23:18:29 | 2026-09-12 01:25:02 | 126.56
DHA30M269997#9 | DHA30M269997 | 9 | 2 | TO-3P | WF | 2953 | WF-01 | 1400 | 2026-09-12 01:25:02 | 2026-09-12 03:31:35 | 126.56
DHA30M269997#4 | DHA30M269997 | 4 | 2 | TO-3P | WF | 2954 | WF-01 | 1400 | 2026-09-12 03:31:35 | 2026-09-12 05:38:11 | 126.6
SLW23F261178#7 | SLW23F261178 | 7 | 2 | TO-220FW(毛面-堵孔) | WF | 3264 | WF-01 | 1400 | 2026-09-12 05:38:11 | 2026-09-12 07:58:05 | 139.89
SLW23F261178#3 | SLW23F261178 | 3 | 2 | TO-220FW(毛面-堵孔) | WF | 3265 | WF-01 | 1400 | 2026-09-12 07:58:05 | 2026-09-12 10:18:00 | 139.93
SLW27H260503#2 | SLW27H260503 | 2 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4638 | WF-01 | 1400 | 2026-09-12 10:18:00 | 2026-09-12 13:36:47 | 198.77
SLW35H260867#3 | SLW35H260867 | 3 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4763 | WF-01 | 1400 | 2026-09-12 13:36:47 | 2026-09-12 17:00:54 | 204.13
SLW39JB260429#10 | SLW39JB260429 | 10 | 2 | TO-263FC | WF | 5031 | WF-01 | 1400 | 2026-09-12 17:00:54 | 2026-09-12 20:36:31 | 215.61
SLW39JB260429#3 | SLW39JB260429 | 3 | 2 | TO-263FC | WF | 5032 | WF-01 | 1400 | 2026-09-12 20:36:31 | 2026-09-13 00:12:11 | 215.66
SLW39JB260429#4 | SLW39JB260429 | 4 | 2 | TO-263FC | WF | 5032 | WF-01 | 1400 | 2026-09-13 00:12:11 | 2026-09-13 03:47:50 | 215.66
SLW39JB260429#5 | SLW39JB260429 | 5 | 2 | TO-263FC | WF | 5032 | WF-01 | 1400 | 2026-09-13 03:47:50 | 2026-09-13 07:23:29 | 215.66
SLW39JB260429#6 | SLW39JB260429 | 6 | 2 | TO-263FC | WF | 5032 | WF-01 | 1400 | 2026-09-13 07:23:29 | 2026-09-13 10:59:09 | 215.66
SLW39JB260429#7 | SLW39JB260429 | 7 | 2 | TO-263FC | WF | 5032 | WF-01 | 1400 | 2026-09-13 10:59:09 | 2026-09-13 14:34:48 | 215.66
SLW39JB260429#8 | SLW39JB260429 | 8 | 2 | TO-263FC | WF | 5032 | WF-01 | 1400 | 2026-09-13 14:34:48 | 2026-09-13 18:10:28 | 215.66
SLW39JB260429#9 | SLW39JB260429 | 9 | 2 | TO-263FC | WF | 5032 | WF-01 | 1400 | 2026-09-13 18:10:28 | 2026-09-13 21:46:07 | 215.66
SLW32AR260109#9 | SLW32AR260109 | 9 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 5387 | WF-01 | 1400 | 2026-09-13 21:46:07 | 2026-09-14 01:36:59 | 230.87
SLW32AR260109#3 | SLW32AR260109 | 3 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 5388 | WF-01 | 1400 | 2026-09-14 01:36:59 | 2026-09-14 05:27:54 | 230.91
SLW32AR260109#5 | SLW32AR260109 | 5 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 5388 | WF-01 | 1400 | 2026-09-14 05:27:54 | 2026-09-14 09:18:49 | 230.91
SLW32AR260109#6 | SLW32AR260109 | 6 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 5388 | WF-01 | 1400 | 2026-09-14 09:18:49 | 2026-09-14 13:09:44 | 230.91
SLW32AR260109#8 | SLW32AR260109 | 8 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 5388 | WF-01 | 1400 | 2026-09-14 13:09:44 | 2026-09-14 17:00:39 | 230.91
SLW24F261301#4 | SLW24F261301 | 4 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5730 | WF-01 | 1400 | 2026-09-14 17:00:39 | 2026-09-14 21:06:13 | 245.57
SLW24F261301#5 | SLW24F261301 | 5 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5730 | WF-01 | 1400 | 2026-09-14 21:06:13 | 2026-09-15 01:11:47 | 245.57
SLW24F261301#6 | SLW24F261301 | 6 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5730 | WF-01 | 1400 | 2026-09-15 01:11:47 | 2026-09-15 05:17:22 | 245.57
SLW24F261301#8 | SLW24F261301 | 8 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5730 | WF-01 | 1400 | 2026-09-15 05:17:22 | 2026-09-15 09:22:56 | 245.57
SLW24F261301#9 | SLW24F261301 | 9 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 5730 | WF-01 | 1400 | 2026-09-15 09:22:56 | 2026-09-15 13:28:30 | 245.57
SLW24H260382#9 | SLW24H260382 | 9 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 6320 | WF-01 | 1400 | 2026-09-15 13:28:30 | 2026-09-15 17:59:22 | 270.86
SLW24H260382#2 | SLW24H260382 | 2 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 6321 | WF-01 | 1400 | 2026-09-15 17:59:22 | 2026-09-15 22:30:16 | 270.9
SLW24H260382#3 | SLW24H260382 | 3 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 6321 | WF-01 | 1400 | 2026-09-15 22:30:16 | 2026-09-16 03:01:10 | 270.9
SLW24H260382#5 | SLW24H260382 | 5 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 6321 | WF-01 | 1400 | 2026-09-16 03:01:10 | 2026-09-16 07:32:04 | 270.9
SLW24H260382#6 | SLW24H260382 | 6 | 2 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 6321 | WF-01 | 1400 | 2026-09-16 07:32:04 | 2026-09-16 12:02:58 | 270.9
SLW32AR260121#7 | SLW32AR260121 | 7 | 2 | TO-247IS-5L(内绝缘) | WF | 6478 | WF-01 | 1400 | 2026-09-16 12:02:58 | 2026-09-16 16:40:35 | 277.63
SLW38M260792#9 | SLW38M260792 | 9 | 2 | TO-3P | WF | 7491 | WF-01 | 1400 | 2026-09-16 16:40:35 | 2026-09-16 22:01:38 | 321.04
HWE25F261271#10 | HWE25F261271 | 10 | 2 | TO-220MF(光面-堵孔) | WF | 20704 | WF-01 | 1400 | 2026-09-16 22:01:38 | 2026-09-17 12:48:57 | 887.31
HWE25F261271#3 | HWE25F261271 | 3 | 2 | TO-220MF(光面-堵孔) | WF | 20705 | WF-01 | 1400 | 2026-09-17 12:48:57 | 2026-09-18 03:36:18 | 887.36
HWE25F261271#4 | HWE25F261271 | 4 | 2 | TO-220MF(光面-堵孔) | WF | 20705 | WF-01 | 1400 | 2026-09-18 03:36:18 | 2026-09-18 18:23:40 | 887.36
HWE25F261271#5 | HWE25F261271 | 5 | 2 | TO-220MF(光面-堵孔) | WF | 20705 | WF-01 | 1400 | 2026-09-18 18:23:40 | 2026-09-19 09:11:01 | 887.36
HWE25F261271#8 | HWE25F261271 | 8 | 2 | TO-220MF(光面-堵孔) | WF | 20705 | WF-01 | 1400 | 2026-09-19 09:11:01 | 2026-09-19 23:58:23 | 887.36
SLW35F260454#3 | SLW35F260454 | 3 | 1 | TO-220FW(毛面) | WF | 662 | WF-01 | 1400 | 2026-09-19 23:58:23 | 2026-09-20 00:26:45 | 28.37
SLW35F260454#4 | SLW35F260454 | 4 | 1 | TO-220FW(毛面) | WF | 662 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 00:26:45 | 2026-09-20 00:55:07 | 28.37
SLW35F260454#5 | SLW35F260454 | 5 | 1 | TO-220FW(毛面) | WF | 662 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 00:55:07 | 2026-09-20 01:23:29 | 28.37
SLW35F260454#7 | SLW35F260454 | 7 | 1 | TO-220FW(毛面) | WF | 662 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 01:23:29 | 2026-09-20 01:51:52 | 28.37
SLW35H260829#3 | SLW35H260829 | 3 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 1109 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 01:51:52 | 2026-09-20 02:39:23 | 47.53
SLW35H260829#7 | SLW35H260829 | 7 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 1109 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 02:39:23 | 2026-09-20 03:26:55 | 47.53
SLW24F261304#7 | SLW24F261304 | 7 | 1 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1499 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 03:26:55 | 2026-09-20 04:31:10 | 64.24
SLW24F261304#6 | SLW24F261304 | 6 | 1 | TO-220FJ(毛面) | WF | 1500 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 04:31:10 | 2026-09-20 05:35:27 | 64.29
SLW32Q260882#10 | SLW32Q260882 | 10 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 1507 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 05:35:27 | 2026-09-20 06:40:02 | 64.59
SLW32Q260882#8 | SLW32Q260882 | 8 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 1507 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 06:40:02 | 2026-09-20 07:44:37 | 64.59
SLW32Q260882#9 | SLW32Q260882 | 9 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 1507 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 07:44:37 | 2026-09-20 08:49:12 | 64.59
SLW32Q260882#3 | SLW32Q260882 | 3 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 1508 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 08:49:12 | 2026-09-20 09:53:50 | 64.63
SLW32Q260882#4 | SLW32Q260882 | 4 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 1508 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 09:53:50 | 2026-09-20 10:58:28 | 64.63
SLW32Q260882#5 | SLW32Q260882 | 5 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 1508 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 10:58:28 | 2026-09-20 12:03:05 | 64.63
SLW32Q260882#6 | SLW32Q260882 | 6 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 1508 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 12:03:05 | 2026-09-20 13:07:43 | 64.63
SLW32Q260882#7 | SLW32Q260882 | 7 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 1508 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 13:07:43 | 2026-09-20 14:12:21 | 64.63
SLW32Q260879#10 | SLW32Q260879 | 10 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2053 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 14:12:21 | 2026-09-20 15:40:20 | 87.99
SLW32Q260879#6 | SLW32Q260879 | 6 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2053 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 15:40:20 | 2026-09-20 17:08:19 | 87.99
SLW32Q260879#8 | SLW32Q260879 | 8 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2053 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 17:08:19 | 2026-09-20 18:36:18 | 87.99
SLW32Q260879#9 | SLW32Q260879 | 9 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2053 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 18:36:18 | 2026-09-20 20:04:17 | 87.99
SLW32Q260879#3 | SLW32Q260879 | 3 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2054 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 20:04:17 | 2026-09-20 21:32:19 | 88.03
SLW32Q260879#4 | SLW32Q260879 | 4 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2054 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 21:32:19 | 2026-09-20 23:00:21 | 88.03
SLW32Q260879#5 | SLW32Q260879 | 5 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2054 | WF-01 | 1400 | 2026-09-20 23:00:21 | 2026-09-21 00:28:23 | 88.03
SLW31Q260838#10 | SLW31Q260838 | 10 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2519 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 00:28:23 | 2026-09-21 02:16:20 | 107.96
SLW31Q260838#3 | SLW31Q260838 | 3 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2519 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 02:16:20 | 2026-09-21 04:04:17 | 107.96
SLW31Q260838#4 | SLW31Q260838 | 4 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2519 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 04:04:17 | 2026-09-21 05:52:15 | 107.96
SLW31Q260838#5 | SLW31Q260838 | 5 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2519 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 05:52:15 | 2026-09-21 07:40:12 | 107.96
SLW31Q260838#6 | SLW31Q260838 | 6 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2519 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 07:40:12 | 2026-09-21 09:28:10 | 107.96
SLW31Q260838#7 | SLW31Q260838 | 7 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2519 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 09:28:10 | 2026-09-21 11:16:07 | 107.96
SLW31Q260838#8 | SLW31Q260838 | 8 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2519 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 11:16:07 | 2026-09-21 13:04:05 | 107.96
SLW31Q260838#9 | SLW31Q260838 | 9 | 1 | TO-220CB(毛面) | WF | 2519 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 13:04:05 | 2026-09-21 14:52:02 | 107.96
SLW19H260824#9 | SLW19H260824 | 9 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 2773 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 14:52:02 | 2026-09-21 16:50:53 | 118.84
SLW19H260824#4 | SLW19H260824 | 4 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 2774 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 16:50:53 | 2026-09-21 18:49:46 | 118.89
DHA30M269998#4 | DHA30M269998 | 4 | 1 | TO-3P | WF | 3150 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 18:49:46 | 2026-09-21 21:04:46 | 135
DHA30M269998#5 | DHA30M269998 | 5 | 1 | TO-3P | WF | 3150 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 21:04:46 | 2026-09-21 23:19:46 | 135
DHA30M269998#6 | DHA30M269998 | 6 | 1 | TO-3P | WF | 3150 | WF-01 | 1400 | 2026-09-21 23:19:46 | 2026-09-22 01:34:46 | 135
DHA30M269998#9 | DHA30M269998 | 9 | 1 | TO-3P | WF | 3150 | WF-01 | 1400 | 2026-09-22 01:34:46 | 2026-09-22 03:49:46 | 135
SLW32AS230366#4 | SLW32AS230366 | 4 | 1 | DIP24HL | WF | 3558 | WF-01 | 1400 | 2026-09-22 03:49:46 | 2026-09-22 06:22:15 | 152.49
SLW32AS230366#3 | SLW32AS230366 | 3 | 1 | DIP24HL | WF | 3559 | WF-01 | 1400 | 2026-09-22 06:22:15 | 2026-09-22 08:54:47 | 152.53
SLW38S260130#5 | SLW38S260130 | 5 | 1 | TO-247S | WF | 4508 | WF-01 | 1400 | 2026-09-22 08:54:47 | 2026-09-22 12:07:59 | 193.2
SLW38S260130#9 | SLW38S260130 | 9 | 1 | TO-247S | WF | 4508 | WF-01 | 1400 | 2026-09-22 12:07:59 | 2026-09-22 15:21:11 | 193.2
SLW38S260130#2 | SLW38S260130 | 2 | 1 | TO-247S | WF | 4509 | WF-01 | 1400 | 2026-09-22 15:21:11 | 2026-09-22 18:34:25 | 193.24
SLW35H260898#4 | SLW35H260898 | 4 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4735 | WF-01 | 1400 | 2026-09-22 18:34:25 | 2026-09-22 21:57:21 | 202.93
SLW35H260898#5 | SLW35H260898 | 5 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4735 | WF-01 | 1400 | 2026-09-22 21:57:21 | 2026-09-23 01:20:17 | 202.93
SLW35H260898#6 | SLW35H260898 | 6 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4735 | WF-01 | 1400 | 2026-09-23 01:20:17 | 2026-09-23 04:43:12 | 202.93
SLW35H260898#7 | SLW35H260898 | 7 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4735 | WF-01 | 1400 | 2026-09-23 04:43:12 | 2026-09-23 08:06:08 | 202.93
SLW35H260898#8 | SLW35H260898 | 8 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4735 | WF-01 | 1400 | 2026-09-23 08:06:08 | 2026-09-23 11:29:04 | 202.93
SLW35H260898#9 | SLW35H260898 | 9 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4735 | WF-01 | 1400 | 2026-09-23 11:29:04 | 2026-09-23 14:51:59 | 202.93
SLW35H260866#8 | SLW35H260866 | 8 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4740 | WF-01 | 1400 | 2026-09-23 14:51:59 | 2026-09-23 18:15:08 | 203.14
SLW35H260866#9 | SLW35H260866 | 9 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4740 | WF-01 | 1400 | 2026-09-23 18:15:08 | 2026-09-23 21:38:17 | 203.14
SLW35H260866#2 | SLW35H260866 | 2 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4741 | WF-01 | 1400 | 2026-09-23 21:38:17 | 2026-09-24 01:01:28 | 203.19
SLW35H260866#3 | SLW35H260866 | 3 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4741 | WF-01 | 1400 | 2026-09-24 01:01:28 | 2026-09-24 04:24:39 | 203.19
SLW35H260866#4 | SLW35H260866 | 4 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4741 | WF-01 | 1400 | 2026-09-24 04:24:39 | 2026-09-24 07:47:50 | 203.19
SLW35H260866#5 | SLW35H260866 | 5 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4741 | WF-01 | 1400 | 2026-09-24 07:47:50 | 2026-09-24 11:11:01 | 203.19
SLW35H260866#6 | SLW35H260866 | 6 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4741 | WF-01 | 1400 | 2026-09-24 11:11:01 | 2026-09-24 14:34:12 | 203.19
SLW35H260866#7 | SLW35H260866 | 7 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4741 | WF-01 | 1400 | 2026-09-24 14:34:12 | 2026-09-24 17:57:23 | 203.19
HWE25F261260#7 | HWE25F261260 | 7 | 1 | TO-220MF(光面-堵孔) | WF | 4890 | WF-01 | 1400 | 2026-09-24 17:57:23 | 2026-09-24 21:26:58 | 209.57
SLW27H260502#2 | SLW27H260502 | 2 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 4950 | WF-01 | 1400 | 2026-09-24 21:26:58 | 2026-09-25 00:59:06 | 212.14
SLW33H260691#10 | SLW33H260691 | 10 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 5164 | WF-01 | 1400 | 2026-09-25 00:59:06 | 2026-09-25 04:40:25 | 221.31
SLW33H260691#8 | SLW33H260691 | 8 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 5164 | WF-01 | 1400 | 2026-09-25 04:40:25 | 2026-09-25 08:21:44 | 221.31
SLW33H260691#9 | SLW33H260691 | 9 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 5164 | WF-01 | 1400 | 2026-09-25 08:21:44 | 2026-09-25 12:03:03 | 221.31
SLW33H260691#5 | SLW33H260691 | 5 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 5165 | WF-01 | 1400 | 2026-09-25 12:03:03 | 2026-09-25 15:44:24 | 221.36
SLW33H260691#6 | SLW33H260691 | 6 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 5165 | WF-01 | 1400 | 2026-09-25 15:44:24 | 2026-09-25 19:25:46 | 221.36
MTN39AM260045#10 | MTN39AM260045 | 10 | 1 | TOLL-8L | WF | 6205 | WF-01 | 1400 | 2026-09-25 19:25:46 | 2026-09-25 23:51:41 | 265.93
MTN39AM260045#9 | MTN39AM260045 | 9 | 1 | TOLL-8L | WF | 6206 | WF-01 | 1400 | 2026-09-25 23:51:41 | 2026-09-26 04:17:40 | 265.97
SLW21H260912#10 | SLW21H260912 | 10 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 10892 | WF-01 | 1400 | 2026-09-26 04:17:40 | 2026-09-26 12:04:28 | 466.8
SLW21H260912#2 | SLW21H260912 | 2 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 10892 | WF-01 | 1400 | 2026-09-26 12:04:28 | 2026-09-26 19:51:16 | 466.8
SLW21H260912#3 | SLW21H260912 | 3 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 10892 | WF-01 | 1400 | 2026-09-26 19:51:16 | 2026-09-27 03:38:04 | 466.8
SLW21H260912#4 | SLW21H260912 | 4 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 10892 | WF-01 | 1400 | 2026-09-27 03:38:04 | 2026-09-27 11:24:52 | 466.8
SLW21H260912#5 | SLW21H260912 | 5 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 10892 | WF-01 | 1400 | 2026-09-27 11:24:52 | 2026-09-27 19:11:40 | 466.8
SLW21H260912#7 | SLW21H260912 | 7 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 10892 | WF-01 | 1400 | 2026-09-27 19:11:40 | 2026-09-28 02:58:28 | 466.8
SLW21H260912#8 | SLW21H260912 | 8 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 10892 | WF-01 | 1400 | 2026-09-28 02:58:28 | 2026-09-28 10:45:16 | 466.8
YJE22F261171#6 | YJE22F261171 | 6 | 1 | TO-220F(毛面) | WF | 13310 | WF-01 | 1400 | 2026-09-28 10:45:16 | 2026-09-28 20:15:41 | 570.43
YJE22F261171#7 | YJE22F261171 | 7 | 1 | TO-220F(毛面) | WF | 13310 | WF-01 | 1400 | 2026-09-28 20:15:41 | 2026-09-29 05:46:07 | 570.43
YJE22F261171#8 | YJE22F261171 | 8 | 1 | TO-220F(毛面) | WF | 13310 | WF-01 | 1400 | 2026-09-29 05:46:07 | 2026-09-29 15:16:33 | 570.43
YJE22F261171#9 | YJE22F261171 | 9 | 1 | TO-220F(毛面) | WF | 13310 | WF-01 | 1400 | 2026-09-29 15:16:33 | 2026-09-30 00:46:59 | 570.43
SLW22H260721#10 | SLW22H260721 | 10 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 13329 | WF-01 | 1400 | 2026-09-30 00:46:59 | 2026-09-30 10:18:13 | 571.24
SLW22H260721#6 | SLW22H260721 | 6 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 13329 | WF-01 | 1400 | 2026-09-30 10:18:13 | 2026-09-30 19:49:28 | 571.24
SLW22H260721#8 | SLW22H260721 | 8 | 1 | TO-252(240℃回流焊) | WF | 13329 | WF-01 | 1400 | 2026-09-30 19:49:28 | 2026-10-01 05:20:42 | 571.24
SLW32S260131#5 | SLW32S260131 | 5 | 1 | TO-247S | WF | 15056 | WF-01 | 1400 | 2026-10-01 05:20:42 | 2026-10-01 16:05:58 | 645.26
SLW32S260131#7 | SLW32S260131 | 7 | 1 | TO-247S | WF | 15056 | WF-01 | 1400 | 2026-10-01 16:05:58 | 2026-10-02 02:51:13 | 645.26
SLW39JB260412#9 | SLW39JB260412 | 9 | 1 | TO-263FC | WF | 15091 | WF-01 | 1400 | 2026-10-02 02:51:13 | 2026-10-02 13:37:59 | 646.76
SLW39JB260318#10 | SLW39JB260318 | 10 | 1 | TO-263FC | WF | 15708 | WF-01 | 1400 | 2026-10-02 13:37:59 | 2026-10-03 00:51:11 | 673.2
SLW39JB260318#3 | SLW39JB260318 | 3 | 1 | TO-263FC | WF | 15708 | WF-01 | 1400 | 2026-10-03 00:51:11 | 2026-10-03 12:04:23 | 673.2
SLW39JB260318#4 | SLW39JB260318 | 4 | 1 | TO-263FC | WF | 15708 | WF-01 | 1400 | 2026-10-03 12:04:23 | 2026-10-03 23:17:35 | 673.2
SLW39JB260318#5 | SLW39JB260318 | 5 | 1 | TO-263FC | WF | 15708 | WF-01 | 1400 | 2026-10-03 23:17:35 | 2026-10-04 10:30:47 | 673.2
SLW39JB260318#6 | SLW39JB260318 | 6 | 1 | TO-263FC | WF | 15708 | WF-01 | 1400 | 2026-10-04 10:30:47 | 2026-10-04 21:43:59 | 673.2
SLW39JB260318#7 | SLW39JB260318 | 7 | 1 | TO-263FC | WF | 15708 | WF-01 | 1400 | 2026-10-04 21:43:59 | 2026-10-05 08:57:11 | 673.2
SLW39JB260318#9 | SLW39JB260318 | 9 | 1 | TO-263FC | WF | 15708 | WF-01 | 1400 | 2026-10-05 08:57:11 | 2026-10-05 20:10:23 | 673.2
SLW39JB260362#10 | SLW39JB260362 | 10 | 1 | TO-263FC | WF | 15712 | WF-01 | 1400 | 2026-10-05 20:10:23 | 2026-10-06 07:23:45 | 673.37
SLW39JB260362#9 | SLW39JB260362 | 9 | 1 | TO-263FC | WF | 15712 | WF-01 | 1400 | 2026-10-06 07:23:45 | 2026-10-06 18:37:07 | 673.37
SLW39JB260362#5 | SLW39JB260362 | 5 | 1 | TO-263FC | WF | 15713 | WF-01 | 1400 | 2026-10-06 18:37:07 | 2026-10-07 05:50:32 | 673.41
SLW39JB260362#6 | SLW39JB260362 | 6 | 1 | TO-263FC | WF | 15713 | WF-01 | 1400 | 2026-10-07 05:50:32 | 2026-10-07 17:03:57 | 673.41
SLW39JB260362#7 | SLW39JB260362 | 7 | 1 | TO-263FC | WF | 15713 | WF-01 | 1400 | 2026-10-07 17:03:57 | 2026-10-08 04:17:22 | 673.41

## 初始WIP
设备 | 工艺路线 | 数量 | 投产时间 | 预计完成时间
WF-01 | TO-220F(毛面) | 214424 | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-16 10:50:36
WF-01 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 72616 | 2026-08-16 10:50:36 | 2026-08-17 22:27:42
WF-01 | PDFN-5X6-A(1.1mm厚度) | 9971 | 2026-08-17 22:27:42 | 2026-08-18 01:53:02
WF-01 | TO-247 | 16358 | 2026-08-18 01:53:02 | 2026-08-18 10:27:05
WF-01 | TO-252(240℃回流焊) | 28194 | 2026-08-18 10:27:05 | 2026-08-19 03:46:24
WF-01 | TO-220FW(毛面) | 7209 | 2026-08-19 03:46:24 | 2026-08-19 06:11:22
WF-01 | TO-247(IGBT) | 12641 | 2026-08-19 06:11:22 | 2026-08-19 13:16:07
WF-01 | TO-3P | 11939 | 2026-08-19 13:16:07 | 2026-08-19 20:11:47
WF-01 | TO-264-3L | 4189 | 2026-08-19 20:11:47 | 2026-08-19 21:48:19
WF-01 | TO-264-3L | 3384 | 2026-08-19 21:48:19 | 2026-08-19 22:56:21
WF-01 | TO-220F(毛面) | 7084 | 2026-08-19 22:56:21 | 2026-08-20 03:08:57
WF-01 | TO-220F(毛面) | 2848 | 2026-08-20 03:08:57 | 2026-08-20 04:31:00
WF-01 | TO-220FW(毛面-堵孔) | 5749 | 2026-08-20 04:31:00 | 2026-08-20 08:08:23
WF-01 | TO-263(毛面) | 1300 | 2026-08-20 08:08:23 | 2026-08-20 08:51:06
WF-01 | TO-220FW(毛面) | 534 | 2026-08-20 08:51:06 | 2026-08-20 09:04:59
WF-01 | TOLL-8L | 381 | 2026-08-20 09:04:59 | 2026-08-20 09:13:19
WF-01 | TO-220FW(毛面) | 645 | 2026-08-20 09:13:19 | 2026-08-20 09:33:58
WF-01 | TOLT | 1300 | 2026-08-20 09:33:58 | 2026-08-20 10:24:41
WF-01 | 工程样品 | 269 | 2026-08-20 10:24:41 | 2026-08-20 10:31:12
WF-01 | DIP24 | 603 | 2026-08-20 10:31:12 | 2026-08-20 10:52:03
WF-01 | TO-247 | 155 | 2026-08-20 10:52:03 | 2026-08-20 10:56:41
WF-01 | 工程样品 | 110 | 2026-08-20 10:56:41 | 2026-08-20 10:59:24

## 未排产任务
job_id | 制造单号 | 批次 | 工艺路线 | 下一工站 | 数量
HRW69AJ260060#5 | HRW69AJ260060 | 5 | TO-264-3L | WF | 4660
SLW42F261333#2 | SLW42F261333 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 4696
SLW42F261333#3 | SLW42F261333 | 3 | TO-220F(毛面) | WF | 4695
SLW42F261333#4 | SLW42F261333 | 4 | TO-220F(毛面) | WF | 4695
SLW42F261333#5 | SLW42F261333 | 5 | TO-220F(毛面) | WF | 4695
SLW45F261280#4 | SLW45F261280 | 4 | TO-220F(毛面) | WF | 4231
SLW47M260766#3 | SLW47M260766 | 3 | TO-3P | WF | 3450
SLW47M260766#4 | SLW47M260766 | 4 | TO-3P | WF | 3449
SLW47M260766#5 | SLW47M260766 | 5 | TO-3P | WF | 3449
SLW42F261226#3 | SLW42F261226 | 3 | TO-220F(毛面) | WF | 4482
SLW43JB260367#10 | SLW43JB260367 | 10 | TO-263FC | WF | 11251
SLW43JB260367#3 | SLW43JB260367 | 3 | TO-263FC | WF | 11251
SLW43JB260367#8 | SLW43JB260367 | 8 | TO-263FC | WF | 11251
SLW42F260400#2 | SLW42F260400 | 2 | TO-220FJ(毛面) | WF | 3710
SLW45F260784#4 | SLW45F260784 | 4 | TO-220FW(毛面) | WF | 2015
SLW57P260995#10 | SLW57P260995 | 10 | TO-247(IGBT) | WF | 1767
SLW57P260995#3 | SLW57P260995 | 3 | TO-247(IGBT) | WF | 1768
SLW57P260995#4 | SLW57P260995 | 4 | TO-247(IGBT) | WF | 1768
SLW57P260995#5 | SLW57P260995 | 5 | TO-247(IGBT) | WF | 1768
SLW57P260995#6 | SLW57P260995 | 6 | TO-247(IGBT) | WF | 1768
SLW57P260995#7 | SLW57P260995 | 7 | TO-247(IGBT) | WF | 1768
SLW57P260995#9 | SLW57P260995 | 9 | TO-247(IGBT) | WF | 1768
HRW69AJ260021#5 | HRW69AJ260021 | 5 | TO-264-3L | WF | 5738
HRW69AJ260049#4 | HRW69AJ260049 | 4 | TO-264-3L | WF | 3543
HRW69AJ260062#4 | HRW69AJ260062 | 4 | TO-264-3L | WF | 4350
HRW69AJ260062#5 | HRW69AJ260062 | 5 | TO-264-3L | WF | 4350
SLW41AD260049#10 | SLW41AD260049 | 10 | TO-3PF(光面-堵孔) | WF | 6608
SLW41AD260049#3 | SLW41AD260049 | 3 | TO-3PF(光面-堵孔) | WF | 6609
SLW41AD260049#5 | SLW41AD260049 | 5 | TO-3PF(光面-堵孔) | WF | 6609
SLW41AD260049#6 | SLW41AD260049 | 6 | TO-3PF(光面-堵孔) | WF | 6609
SLW41AD260049#9 | SLW41AD260049 | 9 | TO-3PF(光面-堵孔) | WF | 6609
SLW44P260658#3 | SLW44P260658 | 3 | TO-247(IGBT) | WF | 604
SLW44P260658#5 | SLW44P260658 | 5 | TO-247(IGBT) | WF | 603
SLW44P260658#6 | SLW44P260658 | 6 | TO-247(IGBT) | WF | 603
SLW44P260658#8 | SLW44P260658 | 8 | TO-247(IGBT) | WF | 603
SLW44P260658#9 | SLW44P260658 | 9 | TO-247(IGBT) | WF | 603
SLW47M260765#3 | SLW47M260765 | 3 | TO-3P | WF | 2340
SLW47M260765#4 | SLW47M260765 | 4 | TO-3P | WF | 2340
SLW47M260765#6 | SLW47M260765 | 6 | TO-3P | WF | 2339
SLW55P261000#3 | SLW55P261000 | 3 | TO-247 | WF | 42
SLW90M260721#2 | SLW90M260721 | 2 | TO-3P | WF | 3393
HRW69AJ260045#4 | HRW69AJ260045 | 4 | TO-264-3L | WF | 3852
HRW69AJ260045#5 | HRW69AJ260045 | 5 | TO-264-3L | WF | 3852
SLW45F261245#2 | SLW45F261245 | 2 | TO-220F(毛面) | WF | 4591
SLW45F261245#4 | SLW45F261245 | 4 | TO-220F(毛面) | WF | 4591
SLW45F261278#4 | SLW45F261278 | 4 | TO-220F(毛面) | WF | 1298
SLW46JB260360#4 | SLW46JB260360 | 4 | TO-263(毛面) | WF | 4342
SLW46JB260360#6 | SLW46JB260360 | 6 | TO-263(毛面) | WF | 4341
SLW47M260790#5 | SLW47M260790 | 5 | TO-3P | WF | 1290
SLW49F261274#10 | SLW49F261274 | 10 | TO-220FJ(毛面) | WF | 2947
SLW49F261274#3 | SLW49F261274 | 3 | TO-220FJ(毛面) | WF | 2948
SLW49F261274#4 | SLW49F261274 | 4 | TO-220FJ(毛面) | WF | 2948
SLW49F261274#5 | SLW49F261274 | 5 | TO-220FJ(毛面) | WF | 2947
SLW49F261274#7 | SLW49F261274 | 7 | TO-220FJ(毛面) | WF | 2947
SLW49F261274#8 | SLW49F261274 | 8 | TO-220FJ(毛面) | WF | 2947
SLW49F261274#9 | SLW49F261274 | 9 | TO-220FJ(毛面) | WF | 2947
SLW57JB260428#3 | SLW57JB260428 | 3 | TO-263FC | WF | 2108
SLW57P260984#6 | SLW57P260984 | 6 | TO-247(IGBT) | WF | 1635
SLW57P261076#10 | SLW57P261076 | 10 | TO-247(IGBT) | WF | 4766
SLW57P261076#2 | SLW57P261076 | 2 | TO-247(IGBT) | WF | 4767
SLW57P261076#3 | SLW57P261076 | 3 | TO-247(IGBT) | WF | 4767
SLW57P261076#4 | SLW57P261076 | 4 | TO-247(IGBT) | WF | 4767
SLW57P261076#5 | SLW57P261076 | 5 | TO-247(IGBT) | WF | 4767
SLW57P261076#6 | SLW57P261076 | 6 | TO-247(IGBT) | WF | 4767
SLW57P261076#7 | SLW57P261076 | 7 | TO-247(IGBT) | WF | 4767
SLW57P261076#8 | SLW57P261076 | 8 | TO-247(IGBT) | WF | 4767
SLW57P261076#9 | SLW57P261076 | 9 | TO-247(IGBT) | WF | 4767
SLW57Q260689#10 | SLW57Q260689 | 10 | TO-220CB(毛面) | WF | 775
SLW57Q260689#7 | SLW57Q260689 | 7 | TO-220CB(毛面) | WF | 775
SLW65M260823#2 | SLW65M260823 | 2 | TO-3P | WF | 3365
YJE25Q260637#6 | YJE25Q260637 | 6 | TO-220CB(毛面) | WF | 3421
YJE25Q260637#9 | YJE25Q260637 | 9 | TO-220CB(毛面) | WF | 3420